REPUBLIKA  HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SINJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA  GRADA SINJA ZA  2019. GOD.

Pripremio: Odjel za financije

Sinj,  lipanj 2020. g

SADRŽAJ

I    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GOD.

UVOD ………………………………………………	…........3

- OPĆI DIO 	6

- RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA 	7

- RAČUN RASHODA I IZDATAKA 	25

4.   IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH

PROGRAMA ………………………………………………….. 66

II   IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE

ZALIHE U 2019. GODINI .........…..........................…  69

III  RASPODJELA REZULTATA POSLOVANJA ZA 2019.

GODINU ………………………………..………….............…..74

IV  IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA .....................................75

V	IZVJEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA (IMOVINE) POTRAŽIVANJA I OBVEZA NA DAN 31.12. 2019.…......76

VI POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU……………………..81

UVOD

Zakonom o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» br. 24/13) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu te njegovo podnošenje na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za 2019. godinu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su predati izvještaj o izvršenju proračuna sukladno izmjenjenom Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna koji je stupio na snagu 26. listopada 2017. godine.

Izmjenama i dopunama Pravilnika nije promijenjen sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tj. prethodno navedeni obvezni dijelovi izvještaja, ali je promijenjen sadržaj unutar pojedinih dijelova izvještaja. Radi se o sljedećim promjenama:

Člankom 108. stavkom 1. Zakona o proračunu utvrđeno je da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- OPĆI DIO PRORAČUNA – koji sadrži prikaz ostvarenja plana prihoda i primitaka te  rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

- POSEBNI DIO PRORAČUNA – koji sadrži prikaz ostvarenja plana rashoda i izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

- PRILOZI - 	uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Sinja za 2019. godinu:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

- Pored navedenih obveznih dijelova, Godišnji izvještaj  sadrži  i Izvještaj o stanju imovine, potraživanja i obveza za 2019.g.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu, dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan, te podaci o njihovom izvršenju u 2019. godini, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2018. godini. Izvorni plan su  zadnji proračun donesen od strane Gradskog vijeća, a Tekući plan su zadnji doneseni proračun s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu člankom 8. utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna, pri čemu umanjenje pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. Preraspodjelom proračunskih sredstava u proračunu izmijenjeni su planski iznosi pojedinih stavki rashoda u odnosu kao je to utvrđeno početnim proračunom. Nakon što su usvojene Druge  Izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu, iskazana je potreba za preraspodjelom sredstva unutar samih razdjela Proračuna. Izvršene preraspodjele sredstava vidljive su u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019. godinu.

Podaci o izvršenju prihoda i rashoda iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2019. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Sinja za 2019. godinu je konsolidiran, pa pored prihoda proračuna Grada obuhvaća i sve vlastite prihode i primitke i pomoći, kao i rashode svih proračunskih korisnika – ustanova, kojih je Grad osnivač.

Pri tome svaki zasebno vodi računovodstvo i sastavlja financijske izvještaje razine 21 – za proračunskog korisnika, odnosno razina 22 - za proračun, a zatim proračun konsolidira sve pojedinačno u izvještaj razine 23 – konsolidirani, koji bi, uz neka propisana izuzeća, trebao odgovarati Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Konsolidirani financijski izvještaji Grada objavljeni su na internetskim stranicama Grada.

I    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

- OPĆI DIO

Kao što je uvodno rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2019. godini, a u općem dijelu proračuna i usporedni podaci o ostvarenju u prethodnoj godini.

U izradi godišnjeg izvještaja za 2019. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o obvezama, i Bilješke uz financijske izvještaje)

USPOREDNI PRIKAZ IZVRŠENJA PRIHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU SA PRORAČUNOM I PRETHODNOM GODINOM

| R.br | Opis | Izvršenje 2018. | Proračun 2019. g. | Izvršenje 2019. g. | Index 5/3 | Index 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 86.279.377 | 100.300.000 | 93.420.905 | 108,27 | 93,14 |
| 2. | RASHODI I IZDACI | 68.322.646 | 116.600.000 | 96.827.299 | 141,72 | 83,04 |
| 3. | RAZLIKA | 17.956.731 | -16.300.000 | 3.406.394 | 18,97 | - |
| 4. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRETHODNE GODINE | -1.655.958 | 16.300.773 | 16.300.773 | - | 100,00 |
| 5. | UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 16.300.773 | 773,00 | 12.894.379 | 79,10 | 1.668,1 |

Tabela 1.

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu  sa prihodima proračunskih korisnika  ostvareni su u iznosu od 93.420.905,00 kn, što je 93,14%  od godišnjeg plana, od čega se na prihode i primitke Grada odnosi 90.633.908,00 kuna a na prihode proračunskih korisnika 2.786.997,00 kuna.

Ukupni Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 96.827.299,00 kn, što je 83,04 % godišnjeg plana, od čega na Grad se odnosi 93.892.066,00 kuna dok se na proračunske korisnike odnosi 2.935.233,00 kuna.

| 1. | Grad Sinj | 90.633.908,00 kn |
| --- | --- | --- |
| 2. | Proračunski korisnici | 2.786.997,00 kn |
| 2.1. | D.V. Bili Cvitak Sinj | 2.039.924,00 kn |
| 2.2. | Gradska knjižnica Sinj | 116.673,00 kn |
| 2.3. | Javna vatrogasna postrojba Grada Sinja | 630.400,00 kn |
| Ukupno prihodi i primici (razina 23) |  | 93.420.905,00 kn |

Iz navedenog proizlazi da ostvarenje prihoda nije bilo dovoljno za pokriće rashoda odnosno razlika prihoda i primitaka i rashoda i izdataka iznosi 3.406.394,00 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iznosi 16.300.773,00 kn, tako da višak prihoda i primitaka  u slijedećem razdoblju iznosi 12.898.409,00 kn, koji će služiti za nove rashode u idućoj godini.

Ostvareni prihodi u 2019. g. u odnosu na ostvarene prihode u 2018. g. veći su za 7.141.528,00 kn odnosno 8,27%.

- RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA

STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

| Red. br. | Vrsta prihoda | Izvršenje 2018. | Izvorni plan za 2019. | Ostvarenje 2019. | Index 5/3 | Indeks 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | PRIHODI (TEKUĆI PRIHODI) | 85.131.449 | 99.300.000 | 92.565.153 | 108,73 | 93,21 |
| 1.1. | Prihodi od poreza (61) | 55.789.660 | 57.400.000 | 62.722.924 | 112,42 | 109,27 |
| 1.2. | Pomoći i potpore (63) | 14.076.109 | 25.400.000 | 14.376.830 | 102,13 | 56,60 |
| 1.3. | Prihodi od imovine (64) | 1.523.832 | 1.750.000 | 1.626.808 | 106,75 | 92,96 |
| 1.4. | Prihodi od administrativne pristojbe i naknade po posebnim propisima (65) | 11.190.422 | 8.900.000 | 8.188.086 | 73,17 | 92,00 |
| 1.5. | Prihod od prodaje proizvoda i robe | 447.917 | 350.000 | 291.422 | 65,06 | 83,26 |
| 1.6. | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) | 2.103.509 | 5.500.000 | 5.359.083 | 254,76 | 97,43 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 833.060 | 700.000 | 621.406 | 74,59 | 88,77 |
| 2.1. | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (71) | 554.187 | 400.000 | 369.725 | 66,71 | 92,43 |
| 2.2. | Prihodi od prodaje proizvedene imovine (72) | 278.873 | 300.000 | 251.681 | 90,24 | 83,89 |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 314.868,31 | 300.000 | 234.346,08 | 74,42 | 78,11 |
| 4. | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1+2+3) | 86.279.377 | 100.300.000 | 93.420.905 | 108,27 | 93,14 |

Tabela 2.

Iz tabele 2.  vidljivo je da su ostvareni prihodi i primici proračuna u 2019. godini veći u odnosu na prethodnu godinu u iznosu 7.141.528,00  kuna odnosno 8,27%.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda i primitaka po osnovnim skupinama u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenja većih odstupanja u odnosu na plan.

U strukturi ostvarenih prihoda u 2019. godini najveći je udjel prihoda poslovanja s udjelom od 99,08 %, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom 0,67 %, te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom 0,25 %.

1. PRIHODI POSLOVANJA – planirani su u iznosu 99.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu 92.565.153,00 kuna odnosno 93,21% godišnjeg plana. Sastoje se od poreznih i neporeznih prihoda.

1.1 Porezni prihodi su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna. Ostvareni su u iznosu od 62.722.924,00 kn, što predstavlja udjel od 67,14%  u ukupno ostvarenim prihodima i primicima proračuna. U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u 2018. godini, naplaćeni prihodi od poreza u 2019. godini  veći su za 6.933.264 kn odnosno 12,43% zbog efekata izmjena zakonske regulative. Proračunski korisnici ne ostvaruju porezne prihode.

Porezne  prihode čine:

- porez i prirez na dohodak

- porez na imovinu

- porez na robe i usluge

Najveći dio prihoda od poreza ostvaruje se od:

Poreza i prireza na dohodak koji čine 92,45% poreznih prihoda. Prihod od poreza i prireza na dohodak ostvaren je u iznosu 57.993.409,00 kn, što je 7,39 % više od planiranog iznosa. U odnosu na 2018. godinu prihod s ove osnove veći su u iznosu  4.710.781,00 kn, odnosno 8,84 %. Glavni razlog ovog povećanja odnosi se na porast broja zaposlenih i rast bruto plaća. Bitno je spomenuti da temeljem zadnjih izmjena Zakona o izmjeni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su stupile na snagu 01.01. 2018. godine, propisana je jedinstvena raspodjela poreza na dohodak za sve jedinice lokalne samouprave (60%). Osim prethodno navedenog, u ovoj novoj koncepciji s obzirom na kapacitet ostvarenih poreznih prihoda  Gradu Sinju pripadaju značajna sredstva fiskalnog izravnanja. S te osnove u 2019. godini doznačeno je 29.378.000,00 kuna na žiro – račun Grada Sinja.

U nastavku slijedi grafički prikaz kretanja prihoda od poreza i prireza na dohodak u razdoblju od 2009. - 2019.g.

Iz grafičkog prikaza vidljivo je da je u 2012. zaustavljen silazni trend kretanja prihoda od poreza i prireza na dohodak,  u 2013. i 2014.  nastavljen trend rasta ovog prihoda, dok u 2015. godini bilježimo nagli pad prihoda s ove osnove uslijed izmjena zakonske regulative. U 2016. godini, promatrajući ostvarenje ovog prihoda primjetna je  tendencija rasta, te u 2017. g. ponovo  blaga tendencija pada prihoda s ove osnove. U 2018. godini prihod s ove osnove bilježi tendenciju značajnog rasta (indeks 119,53%). U 2019.g. primjetna je daljnja tedencija rasta ovog prihoda (indeks 108,84%).

Porezi na imovinu – planirani su u iznosu 3.000.000,00 kn, a realizirani su u iznosu 4.261.707,00 kn odnosno 42,05 % više od plana za promatrano razdoblje, a čine ga:

-porez na korištenje javnih površina- ostvarenje sukladno planu,     čemu je svakako doprinijelo i poduzimanje raspoloživih mjera kako bi se postigla što bolja naplata

- porez na promet nekretnina – prihodi od poreza na promet nekretninama ostvareni su u iznosu 3.150.940,00 kuna, što je 147,04% bolje ostvarenje  u odnosu na 2018. godinu.  Novim Zakonom o porezu na promet nekretnina (N.N. br. 115/16 ), u 2017. godini smanjena stopa oporezivanja sa 5 % na 4 %, ali je istovremeno ovaj prihod u cjelosti postao prihod gradskog proračuna što je rezultiralo efektivnim povećanjem prihoda s ove osnove (prije zakonskih promjena, porez na promet nekretnina dijelio se u omjeru 80% Grad, a 20 % država.  Realizacija ovog prihoda  u prvom redu ovisi  o ponudi i potražnji na tržištu nekretnina. Ovim porezom oporezuje se promjena vlasništva nekretnina (kupnja, zamjena nekretnina, nasljeđivanje, darovanje, prodaja). Porez na promet u slučaju kupoprodaje nekretnina plaća kupac nekretnine po stopi od 5% na tržišnu vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze.

Porezi na robe i usluge ostvareni su u iznosu od 467.808,00 kn,  što je 116,95 %  planiranog iznosa. U odnosu na prethodnu godinu njihova naplata je  veća  u iznosu od 75.733,00 kn odnosno  19,31%. Izmjenama Zakona o financiranju JLPRS te  Zakona o lokalnim porezima (N.N. br.115/16 ), od 01. siječnja 2017. godine ukinut je gradski porez na tvrtku ili naziv za sve poduzetnike. Ostvarenje prihoda od poreza na tvrtku u 2019. g. u iznosu od 32.148,00 kuna odnosi se samo na naplatu dugovanja iz prethodnog razdoblja. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je u iznosu od 435.660,00 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 87.046,00 kuna odnosno 24,96%.

Poslove oko nadzora, naplate i ovrhe obavlja Porezna uprava uz naknadu od 5% od ukupno naplaćenih gore navedenih prihoda.

1.2. Pomoći - planirane su u iznosu od 25.400.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 14.376.830,00 kuna ili 56,60 % od planiranog iznosa. U  usporedbi s 2018. godinu ostvarene pomoći su veće za  300.721,00 kuna ili 2,13%. Na veće ostvarenje prihoda od pomoći u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu, u najvećoj mjeri utječu ostvarene  pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Odnose se na sredstva dobivena od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, od inozemnih vlada, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći iz državnih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici iz ostalih proračuna koji im nisu nadležni.

Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći od 14.376.830,00 kuna, dio u iznosu od 147.040,00 se odnosi na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici ( D.V. Bili Cvitak – 97.040,00 i Gradska knjižnica 50.000,00 kuna ).

Ovisno o namjeni dodijeljenih sredstava dijele se na pet segmenta:

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u

iznosu od 756.163,00 kuna. Čine ih:

  - tekuće pomoći iz proračuna (Državnog odnosno Županijskog  proračuna)

U 2019. godini ostvarene su u ukupnom  iznosu od 636.163,22 kuna, a odnose se na pomoći iz Županijskog proračuna. U odnosu na ostvarenje prethodne godine prihodi s ove osnove su manji  u iznosu 59.949,00 kuna odnosno 8,62%.

Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna doznačena su  za slijedeće namjene:

- sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

- sufinanciranje uređenja poljskih puteva

- podmirenje troškova ogrjeva korisnicima socijalnog programa

- potpora za realizaciju socijalnog programa

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima

  - kapitalne pomoći za projekte predložene prema Državnom proračunu odnosno proračunu Splitsko - dalmatinske županije su realizirane u iznosu 120.000,00 kuna. Značajno su smanjenje u odnosu na 2018. godinu budući da smo u prošloj godini ostvarili kapitalne pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 5.552.050,00 kuna (indeks 4626,70 ).

Ukupne kapitalne pomoći  doznačene su za slijedeće

namjene:

  - sufinanciranje sanacije Gradske tvrđave (Min. kulture)

100.000,00 kn

  - unapređenje standarda predškolskog odgoja   20.000,00 kn

Drugi segment u okviru ove grane prihoda čine pomoći od izvanproračunskih korisnika. Ostvarene su u iznosu od 675.303,95 kn. Odnose se na sredstva od HZZO-a za financiranje programa javnih radova po kojem je zaposleno 25 osoba .

Treći segment odnosi se na Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – vatrogastvo.

Odnose se na sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se pokrila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentraliziranu funkciju i minimalnih standarda za te funkcije koji   su utvrđeni Odlukom Vlade RH. S te osnove  u 2019. g. iz državnog proračuna su doznačena sredstva u iznosu 2.195.067,00 kuna i to za tekuće rashode vatrogastva.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – evidentirane su sve pomoći proračunskim korisnicima Grada Sinja koje oni dobivaju iz drugih proračuna (bilo JLPRS ili državnog proračuna) te se one planiraju i prikazuju u polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna Grada Sinja. Realizirana sredstva se odnose na financiranje aktivnosti D.V. Bili Cvitak i Gradske knjižnice (nabavka knjiga).

Unutar ove skupine prihoda od pomoći prikazane su i Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

Odnose na  sredstva vezana  za realizaciju Projekta „Sinju sridu“ sukladno sklopljenom Ugovoru. Temeljem podnesenih zahtjeva Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU u 2019. godini realizirana su sredstva u iznosu od 10.437.706,23 kuna. Ukupno je podneseno 6 Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Sredstva po zadnjem ZNS br. 18. odobrena su 30. prosinca 2019. godine u iznosu 5.837.516,03 kn, a uplata u navedenom iznosu izvršena je dana 17. siječnja 2020. godine.

- Program Zaželi – program zapošljavanja žena u 2019. godini dobili smo odobrenje za ZNS 1 u iznosu od 11.771,13 kuna. U prošloj godini podnijeli smo 4 ZNS te u skorom periodu očekujemo isplatu po istome.

| Izvori financiranja Vrste pomoći | Splitsko dalmatinska županija | Državni proračuna | Pomoći od izvanproračun. korisnika Hrvatske ceste, Fond za zaš. okoliša ,HZZO... | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Tekuće pomoći iz Proračuna | 636.163,22 |  | 675.303,95 | 2.195.067,03 | 3.506.534,20 |
| Kapitalne pomoći iz Proračuna | 20.000,00 | 100.000,00 |  |  | 120.000,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Zaželi |  | 11.771,13 |  |  | 11.771,13 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 10.591.485,05 |  |  | 10.591.485,05 |
| UKUPNO | 656.163,22 | 10.703.256,18 | 675.303,95 | 2.195.067,03 | 14.229.790,38 |

1.3.  Prihodi od imovine – planirani su u iznosu 1.750.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 1.626.808,00, kn, što je 92,96% od planiranog iznosa. U odnosu na prethodnu godinu ostvareni prihodi su veći za 102.976,00 kuna odnosno 6,75 %.

Njih čine:

- prihod od financijske imovine – ostvareni su u iznosu od   475.478,00 kn, a odnose se najvećim dijelom na naplate prihode od zateznih kamata po pravomoćnoj  presudi.

- prihod od nefinancijske imovine – planirani su u iznosu 1.270.000,00 kuna , a ostvareni su u iznosu od 1.151.148,00 kn odnosno 90,64%  od planiranog iznosa.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju:

- Naknade za koncesije                                           25.000,00 kn

- Prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine         606.816,00 kn

- Naknade za korištenje nef. imovine                       394.030,00 kn

- Naknada za zadržavanje nezakonito

izgrađenih zgrada u prostoru                              125.302,00 kn

Ad1. naknade za koncesije su ostvarene u iznosu 25.000,00 kn po   Odluci o dodjeli koncesija temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Ad.2.	 u strukturi ovih prihoda najznačajniji su: prihodi od zakupa i  iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu 606.816,00 kuna što predstavlja 94,31 % godišnjeg plana. Čine ih:

- prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu 388.252,89 kn u skladu sa dosadašnjim sklopljenim ugovorima o zakupu poslovnih prostora.

- prihod od zaštićene najamnine - plaća se temeljem Zakona o najmu stanova za zakonom određene kategorije najmoprimaca stanova u vlasništvu Grada, te su ostvareni u iznosu od 26.216,07 kn.

- prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta - ostvaren je u iznosu 192.347,16 kn, na osnovu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta na području  Grada Sinja, usvojenog od strane Gradskog vijeća dana 13. svibnja 2013. godine i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu koji je stupio na snagu 11. travnja 2013. godine postupke provođenja natječaja i evidencije naplate provodi  Agencija za poljoprivredno zemljište.

Ad.3. naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u  iznosu 394.029,84 kn. Čine ih:

-  prihod od   spomeničke rente - koju plaćaju fizičke i pravne osobe po stopi 0,05% na ukupan prihod od obavljanja djelatnosti utvrđenim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara                                                                  9.977,54 kn

-   naknada za pravo služnosti                               311.605,59 kn

(Hrvatski telekom d.d. )

- naknada za eksploataciju mineralnih sirovina- realizirana u iznosu 72.446,71 kn, prema Uredbi o novčanoj naknadi za koncesiju, a koja se sastoji:

- naknada za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja neenergetskih mineralnih sirovina u iznosu 41.350,00 kn.

- naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina                                                                  31.096,71kn

Ad.4.naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

125.302,00 kn

Prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ostvareni su u iznosu 125.302,00 kuna, od planiranog iznosa 200.000,00 kn, a odnose se na prihod od legalizacije bespravno izgrađenih objekata (NN 86/12).

U skladu sa Zakonom  o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 86/12), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru utvrđuje se rješenjem koje donosi upravno tijelo lokalne jedinice nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na kojem se području nalazi zgrada. U 2019. doneseno je ukupno 85 rješenja. Raspored sredstava sa računa zajedničkih prihoda vrši se na način da se 50% (30% - 20%) sredstava raspoređuje jedinici lokalne samouprave koja donose rješenje o naknadi i koja je dužna odgovarajući dio (40%) sredstava doznačenih sa računa zajedničkih prihoda ustupiti JP(R)S čije je upravno tijelo donijelo rješenje o izvedenom stanju.

- prihod od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima – radi se o kamatama na dane poduzetničke kredite poduzetnicima, sukladno Programu poticanja i promicanja poduzetništva na području Grada Sinja (neuredno plaćanje glavnice i kamata od pojedinih poduzetnika)            1.101,66 kn

1.4.  Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima -  imaju značajan udio u ukupnim proračunskim prihodima i primicima (12,96 %). Planirani su u iznosu od 8.900.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 8.188.086,00 kn odnosno  92,00 % planiranog iznosa. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 3.002.336,00 kuna odnosno 32,6 %, budući da  je u prošloj godini Grad naplatio dio potraživanja s osnove komunalne naknade  u ovršnim postupcima (Dalmatinka nova d.d. u stečaju  - 2.762.895,49 kn).

Prihod od administrativne (upravne)  pristojbe ostvareni su u iznosu 190.416,00 kn odnosno 31,73 % u odnosu na planirano, a odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, upravne pristojbe za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja.

Prihodi po posebnim propisima – planirani su u iznosu 2.300.000,00 kuna a realizirani su u iznosu 2.477.551,00 kuna odnosno 7,71 % više od planiranog iznosa. Odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika za pružene usluge tj. D.V. Bili Cvitak -sufinanciranje roditelja u cijeni predškočlskog odgoja 1.846.680,00, Gradska knjižnica – sufinanciranje temeljem korištenja usluga Gradske knjižnice u iznosu od 61.783,00 kuna (tzv. članarina).

Najznačajniji prihodi u okviru ove grupe prihoda su prihodi od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada, koji su ostvareni u iznosu 5.520.119,00 kn odnosno 92,00%  godišnjeg plana.

Njih čine:

- komunalna naknada

- komunalni doprinos

- naknada za razvoj komunalnih vodnih građevina

Komunalna naknada – od planiranog iznosa 5.000.000,00 kn ostvarena je u iznosu 4.819.856,00 kn odnosno 96,39% od plana.

Grad kontinuirano provodi sve raspoložive mjere i postupke prisilne naplate, pa je tako u 2019. godini poslano 1.567 opomena, 97 rješenja o ovrsi i to 31 rješenja za poslovni prostor koji koriste pravne osobe, te 66 riješenja za poslovni prostor koji koriste obrtnici. Uspješnost ovih postupaka u velikoj mjeri otežava teška gospodarska situacija, kako pravnih tako i fizičkih obveznika, te stečajevi, likvidacije i predstečajne nagodbe.

Ukupni saldo duga na dan 31.12.2019. godine iznosi 7.876.651,00 kunu, a odnosi se na:

- pravne osobe 4.905.296,54 kn ili 62,28%

- obrtnici         1.150.926,74 kn ili 14,61%

- stanovništvo  1.820.427,92 kn ili 23,11%

Komunalna naknada je namjenski prihod kojim se pokrivaju troškovi komunalnog održavanja Grada.

Komunalni doprinos –  od planiranog iznosa 1.000.000,00 kn prihod po ovoj osnovi ostvaren je u iznosu 700.263,00 kn što je 70,02 % u odnosu na godišnji plan.  Bilježi pad u odnosu na prošlu godinu za 39,48 %. Ostvarenje ovog prihoda vezano je za investicije.

Komunalni doprinos je namjenski prihod i njime se pokrivaju troškovi izgradnje komunalne infrastrukture.

U okviru ovih prihoda evidentiran je prihod od sredstava naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina u iznosu od 565.458,42 kuna a koja služe za razvoj vodno komunalnih građevina, posredstvom trgovačkog društva Vodovoda i odvodnja Cetinske krajine sukladno Zakonu.

1.5. Prihodi od prodaje roba i usluga, te pruženih usluga i prihodi od donacija – planirani su u iznosu 350.000,00 kn, a doznačeni su u iznosu 291.422,00 kn odnosno 83,26% od plana. Ovakvo ostvarenje rezultat je naplate prihoda od proizvodnje el. energije putem solarnih ćelija u iznosu 95.352,06 kuna, dok se 196.070,00 kuna odnosi na prihode koji su ostvarili proračunski korisnici od pruženih usluga odnosno donacija.

1.6.  Kazne, uprave mjere i ostali prihodi – unutar ove skupine planirani su prihodi od kazni i ostalih prihoda u iznosu od 5.500.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 5.359.083,00 kn, što je 97,43% od planiranog iznosa. Njih čine prihodi po posebnim zakonima odnosno odlukama i to:

- naknada za pokriće dijela troškova natječajne dokumentacije                                             4.000,00 kn

- vodni doprinos – prihod od Hrvatskih voda, temeljem članka 12. Zakona o financiranju  vodnog gospodarstva (NN 153/09), jedinicama lokalne samouprave pripada 8% vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području

59.159,94

- prihode po postignutom dogovoru o sufinanciranju održavanja i sanacije odlagališta otpada Mojanka s drugim jedinicama lokalne samouprave - korisnicima deponija. Novi Ugovori su zaključeni koncem 2018. godine sa kvartalnim dospijećima na iznose od 145,00 kn /toni

U prošloj godini naplaćeno je 1.286.410,00 kuna s ove

osnove.

- troškovi ovrhe - po rješenjima o ovrsi koje donosi Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, utvrđuju se i troškovi ovrhe u paušalnom iznosu od 200,00 kuna  koji se namiruju zajedno s glavnim potraživanjem, a provode se preko Fine i banaka

12.165,33 kn

- Refundacija materijalnih troškova i naplata naknade

za uređenje voda (Hrvatske vode 10%) 265.727,09 kn

- Naplata Ugovorene kazne od Mljekare Mils u iznosu od 133.265,41 kn

- ostali prihodi – ostvareni su u iznosu 3.063.355,05 kuna, a odnose se na refundaciju troškova u rješavanju imovinsko – pravnih odnosa za projekt Aglomeracije temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju za EU projekt pod nazivom „poboljšanje vodno komunalne infrastrukture Aglomeracije Sinj“.

Temeljem podnesenog zahtjeva Vodovoda i odvodnje

Cetinske krajine d.o.o. Sinj odobrena su sredstva u

navedenom iznosu od strane Hrvatskih voda.

Sredstva su posredstvom Vodovoda i odvodnje

doznačena na žiro – račun Grada Sinja.

Od ukupno ostvarenih prihoda s ove osnove na prihode

Grada odnosi se 4.824.083,00 kn, dok se na 535.000,00

kuna odnosi na prihode koji su ostvarili proračunski

korisnici.

Iz grafičkog prikaza vidljiv je pad prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) – s obzirom da ostvarenje ovih prihoda u velikoj mjeri ovisi o interesu tržišta, odnosno o ponudi i potražnji na tržištu nekretnina.  U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu 621.406,00 kn ili 88,77% od godišnjeg plan. Ovi prihodi  se odnose na:

- prihod od prodaje zemljišta – rezultat je podmirenja ugovorenih obveza po provedenim natječajima za prodaju/pravo građenja  građevinskog zemljišta u  Gospodarskoj  zoni Kukuzovac. Temeljem provedena 2  natječaja u 2019. godini,  sklopljena su 2 predugovora o kupoprodaji nekretnina. Ukupno ponuđena cijena zemljišta  temeljem sklopljenih predugovora o kupoprodaji nekretnine  u 2019. godini iznosila je 400.239,40 kn, ukupne površine 11.420,00 m2. Povoljnijim uvjetima za kupnju zemljišta temeljem Odluke o II izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području GZK iz studenoga 2011. godine (snižena je cijena zemljišta sa 15 EUR na 35 kuna ) nije došlo do značajnijeg očekivanog porasta broja zainteresiranih ulagača što bi rezultiralo i značajnijim povećanjem prihoda s ove osnove.

- prihod od prodaje stanova -  ostvarenje sukladno planu, a odnose se na redovne uplate za prodane stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo, a ostvareni su u ukupnom iznosu 559.292,23 kuna. Napominje se da temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima  postoji  stanarsko pravo dio  prihoda s ove osnove (55%) uplaćuje se u Državni proračun, uz obavezu knjiženja storno ovog prihoda. Tijekom 2019. godine, Grad je 55,00% sredstava uredno doznačavao u korist Državnog proračuna u iznosu 307.610,72  kuna.

- Primici od financijske imovine  i zaduženja – odnose se na primitke od povrata ranije odobrenih poduzetničkih kredita vezanih za realizaciju Programa poticanja i promicanja poduzetnika početnika u Gradu Sinju (za razdoblje od 2003. - 2010.g.). Ostvareni su u iznosu 234.346,00 kuna što je 78,11 % od godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu bilježe pad od 25,6 %.  Komisione poslove (realizacija kredita, pojedinačne evidencije, praćenje naplate ) obavljaju Privredna banka Zagreb i Societe Grenerale – Splitska banka Split. U 2019. godini u otplati je bilo ukupno 17 kredita, od čega preko Privredne banke Zagreb 13, a preko Splitske banke 4 kredita. Krediti su odobreni u pojedinačnim iznosima od 14.927,74 kuna do 350.000,00 kuna uz kamatnu stopu od 2% godišnje i poček od 1-2 godine.

U okviru ove pozicije  evidentirani su i povrati zajmova danih neprofitnim organizacijama (udruge u sportu) u iznosu od 150.000,00 kuna. Naime, u 2019. godini vraćena je pozajmica data  K.K. Alkar u iznosu od 50.000,00 i pozajmica dana NK Junak u iznosu 100.000,00 kuna. Ukupan iznos datih pozajmica  na dan 31. 12. 2019. godine iznosi 52.500,00 kuna.

3. RAČUN RASHODA I IZDATAKA

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci Proračuna za 2019. godinu ostvareni su u iznosu od 96.827.299,00 kuna, odnosno 83,04% planiranog iznosa. Izvršeni rashodi i izdaci veći su za 28.595.271,00 kn odnosno 41,72% u odnosu na 2018. godinu s obzirom  da je i ostvarenje prihoda u 2019. godini  znatno veće u odnosu na 2018. godinu.

Rashodi i izdaci su raspoređeni u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, pa osim što su raspoređeni po organizacijskom načelu odnosno proračunskim razdjelima (Odjelima i odsjecima), oni su iskazani po programima i aktivnostima i prema ekonomskom načelu – propisanim kontima računskog plana.

STRUKTURA IZVRŠAVANJA RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA  ZA 2019. GODINU U USPOREDBI S POKAZATELJIMA ZA 2018. GOD.

| R.b | Vrsta izdataka | Ostvarenje 2018. | Proračun 2019. | Ostvarenje 2019. | Index (5/3) | Index (5/4) | Udio u % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA | 55.375.739 | 76.386.000 | 69.689.918 | 125,84 | 91,23 | 71,97 |
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.856.289 | 40.214.000 | 27.137.381 | 211,08 | 67,48 | 28,03 |
| 3. | IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | - | - | - | - | - | - |
| 5. | UKUPNO RASHODI I IZDACI | 68.232.028 | 116.600.000 | 96.827.299 | 141,90 | 83,04 | 100,00 |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da od ukupnog iznosa ostvarenih rashoda i izdataka 71,97% utrošeno je za tekuće, a 28,03% za kapitalne izdatke.

Pregled ostvarenja rashoda i izdataka Proračuna za 2019. godinu  po ekonomskoj klasifikaciji u odnosu na prethodnu godinu daje se u sljedećoj tabeli:

OSTVARENI RASHODI I IZDACI

-usporedni podaci za 2018. i 2019.

|  | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvarenje 2018. | Strukt. % | Ostvarenje 2019. | Strukt. % | Indeks 2019/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA (3) | 55.375.739 | 81,05 | 69.689.918 | 71,97 | 125,84 |
| 1.1. | Rashodi za zaposlene (31) | 17.842.688 | 26,11 | 18.969.281 | 19,59 | 106,31 |
| 1.2. | Materijalni rashodi (32) | 15.816.164 | 23,15 | 19.732.134 | 20,38 | 124,75 |
| 1.3. | Financijski rashodi (34) | 148.252 | 0,22 | 182.588 | 0,19 | 123,16 |
| 1.4. | Subvencije (35) | 894.866 | 1,31 | 936.355 | 0,97 | 104,63 |
| 1.5. | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) | 578.781 | 0,85 | 615.483 | 0,63 | 106,34 |
| 1.6. | Naknade građanima i kućanstvima (37) | 4.937.525 | 7,23 | 9.009.966 | 9,30 | 182,47 |
| 1.7. | Donacije i ostali rashodi (38) | 15.157.464 | 22,18 | 20.244.111 | 20,91 | 133,55 |
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4) | 12.856.289 | 18,82 | 27.137.381 | 28,03 | 211,08 |
| 2.1. | Rashodi za nabavku neproizvodne imovine (41) | 0,00 | 0,00 | 230.818 | 0,23 | 0,00 |
| 2.2. | Rashodi za nabavu proizvodne imovine (42) | 12.856.289 | 18,82 | 26.906.563 | 27,79 | 209,28 |
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (5) | 90.620,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Izdaci za dane zajmove (51) | 90.620,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO RASHODI I IZDACI | 68.322.646 | 100,00 | 96.827.299 | 100,00 | 141,72 |

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 69.689.918,00 kuna što predstavlja 91,23% godišnjeg plana. U odnosu na 2018. godinu, veći su za 14.314.179,00 kn ili  za 25,84%.

Vrijednosno najznačajniji rashodi izvršeni su za rashode za donacije i ostali rashodi u  iznosu  20.244.111,00 kn ili 20,91%, slijede ih materijalni rashodi u iznosu 19.732.134,00 kn ili 20,38%, rashodi za zaposlene u iznosu 18.969.281,00 kn ili 19,59 %,  naknade građanima i kućanstvima u iznosu 9.009.966,00 kn ili  9,30%, subvencije u iznosu 936.355,00 kuna ili 0,97%,  pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 615.483,00 kn ili 0,63 % ukupno izvršenih rashoda, te financijski rashodi u iznosu od 182.588,00 ili 0,19 %. Ostvarenja rashoda i izdataka Proračuna u 2019. g. po ekonomskoj klasifikaciji ( vidi grafikon)

Primjenom odredbi Zakona o proračunu kao i dijela uputa za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Sinja koji se odnose na obvezu uključivanja, praćenja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Sinja za 2019. godinu sadrži i ostvarenje prihoda i primitaka, te izvršenje rashoda i izdataka triju proračunskih korisnika Grada Sinja ( Gradska knjižnica, D.V. Bili Cvitak i JVP Sinj) i to temeljem njihovih dostavljenih izvješća.

Temeljem dostavljenih financijskih izvještaja proračunskih korisnika koja su predana FINI za razdoblje 01.01. – 31.12.2019. godine, a u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) evidentirani su sljedeći pokazatelji:

| 1. | Ukupni rashodi i izdaci Grad Sinj – razina 22 | 93.892.066,00 kn |
| --- | --- | --- |
| 2. | Umanjenje za prijenose proračunskim korisnicima (AOP 234) | -11.742.438,00 kn |
| 3. | Ukupni Rashodi i izdaci Dječji vrtić Bili cvitak Sinj | 10.378.935,00 kn |
| 4. | Ukupni rashodi i izdaci Gradska knjižnica Sinj | 358.671,00 kn |
| 5. | Ukupni rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja | 3.940.065,00 kn |
| Ukupni rashodi i izdaci razina 23 (1+2+3+4) |  | 96.827.299,00 kn |

USPOREDNI PRIKAZ IZVRŠENIH RASHODA ZA

2018. I 2019.GOD.

|  | 2018. | 2019. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 55.375.739,28 | 69.689.918,00 | 125,85 |
| Rashodi poslovanja – Grad Rashodi poslovanja - korisnici | 53.293.824,00 2.081.915,28 | 67.230.533,00 2.459.385,00 | 126,15 118,13 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.856.288,59 | 27.137.381,00 | 211,08 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – Grad | 12.396.990,00 | 26.661.533,00 | 215,10 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – korisnici | 459.298,59 | 475.848,00 | 103,60 |
| UKUPNO: | 68.232.027,87 | 96.827.299,00 | 141,91 |

- Donacije i ostali rashodi – ostvareni su u iznosu 20.244.111,00 kn odnosno 91,68% od plana. U odnosu na ostvarenje 2018. g. bilježi značajan rast u iznosu 5.086.647,44 kn odnosno 33,56%. Donacije su sredstava koja je Grad doznačio u 2019. godini  udrugama u kulturi i socijalnoj skrbi, privatnim vrtićima, športskim društvima i klubovima, sredstava za rad DVD-a, programe u funkciji odgoja i obrazovanja, rashode za programe u turizmu, političke stranke i dr.) za slijedeće namjene:

| R.B. | KORISNIK DONACIJE | IZNOS | SVRHA DONACIJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Političke stranke, HVIDRA Udruge iz Domovinskog rata | 600.000,00 | Donacije za troškove redovne djelatnosti |
| 2. | Zajednica športskih udruga | 5.838.648,14 | Financiranje programa športa |
| 3. | Crveni križ | 222.478,31 | Redovna djelatnost Crvenog križa |
| 4. | DVD SINJ | 412.481,00 | Redovna djeltanost |
| 5. | TZ Grada Sinja | 399.908,55 | Programska djelatnost |
| 6. | Udruge u kulturi | 1.467.147,50 | Financiranje javnih potreba u kulturi |
| 7. | HGSS | 30.000,00 | Godišnja djelatnost |
| 8. | Vjerske zajednice | 279.000,00 | Uređenje Crkve u Brnazama i ostale potrebe |
| 9. | Nacionalne zajednice i manjine | 18.868,04 | Program rada |
| 10. | Sufinanciranje privatnih vrtića | 1.868.670,00 | Sufinanciranje redovne djelatnosti |
| 11. | Ostale donacije (školstvo, LAG, udruge civilnog društva) | 940.446,51 | Sufinanciranje djelatnosti i ugovorenih obaveza |

Kapitalne donacije realizirane u iznosu od 5.557.345,00 kn odnose se na:

- donacije Viteškom alkarskom društvu realizirane su u iznosu 5.003.670,18 kuna za uređenje Alkarskih dvora  i za pomoć u realizaciji pojedinih projekata VAD-u kao partnera u okviru Projekat „Sinj u sridu“ po provedenim nabavama budući da VAD privremeno do odobrenja ZNS – a snosi cjelokupne obveze po ugovorima o javnoj nabavi, donacije HVIDRI u iznosu 320.000,00 kuna za uređenje Spomen prostora poginulim braniteljima Domovinskog rata Cetinske krajine

Kapitalne pomoći relizirane su u ukupnom iznosu od 3.080.106,00 kn, te su manje za (23,98%) u odnosu na 2018. godinu.

Doznačene su za sljedeće namjene:

- Vodovod i odvodnja Cetinske krajine          1.905.807,44 kn

(za izvlaštenje nekretnina za realizaciju

projekta „Aglomeracije“ )

- GZ Kukuzovac – za izgradnju prometnice    1.174.298,10

u zoni

2.Materijalni rashodi (32) - Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu od 19.732.134,00 kuna ili 87,54% planiranog iznosa. Odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programske aktivnosti Grada i korisnika proračuna. U odnosu na ostvarenje u 2018. godini, materijalni rashodi u 2019. godini su veći za 3.915.970,00 kuna ili 24,76%.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda, najveći je udjel rashoda za usluge 57,44%. U okviru rashoda za usluge najznačajniji su izdaci za tekuće i investicijsko održavanje (održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih površina, javne rasvjete, održavanje objekata – šport, kultura, gradska uprava), te rashodi za intelektualne i osobne usluge. Zatim slijede rashodi za materijal i energiju, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (radi se o naknadama za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, rashodi za premije osiguranja, za reprezentaciju), naknade troškova zaposlenicima (naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja, za stručno usavršavanje zaposlenih), te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (odnosi se na troškove doprinosa za osiguranje koji se plaćaju osobama koje su na stručnom osposobljavanju za rad).

- Rashodi za zaposlene (31) – su ostvareni u iznosu 18.969.281,00 kn ili 96,83% tekućeg plana. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlenike Gradske uprave i proračunskih korisnika (DV „Bili cvitak“, ustanova u kulturi, JVP…). U odnosu na 2018.g., ostvareni rashodi za zaposlene u 2019.g. veći su za 1.126.593,00 kn odnosno 6,31%. Razlozi ovakvog povećanja u odnosu na prethodnu godinu odnose se na rashode za zaposlene vezani za realizaciju Programa javnih radova i  Programa „Zaželi“.

- Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (37) –

ostvarene su u iznosu 9.009.966,00 kuna te su u odnosu na 2018. godinu veće za 82,48%. U strukturi pokazuju različite indekse ostvarenja.

Naime, u 2019. godini Grad Sinj je osigurao besplatan prijevoz svim učenicima srednjih škola i studentima u mjesnom i međumjesnom prijevozu na relaciji Sinj – Split, Sinj – Knin.

Predmetni se rashodi u dijelu 5.502.007,00 kn odnose na naknade isplaćene u novcu, a u dijelu od 3.507.959,00 kn na naknade u naravi.

Naknade u novcu se odnose na:

- Stipendije učenicima i studentima

- Naknadu za novorođenčad

- Isplate ostalih naknada socijalno ugroženom stanovništvu

Naknade isplaćene u naravi odnose se na:

- Naknade za financiranje prijevoza učenika i studenata

- Naknade za pokriće troškova stanovanja

- Pomoć za nabavku radnih bilježnica učenicima osnovnih škola

- Poklon paketi socijalno ugroženim obiteljima

- Socijalna samoposluga

5.  Rashodi za subvencije- ostvareni su u iznosu 936.355,00 kn što je 90,03% tekućeg plana. Subvencije su na razini ostvarenja prethodne godine, indeks ostvarenja 104,64%. što je rezultat osiguranja sredstava za realizaciju usvojenog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Sinja za razdoblje 2018. – 2020. godine od strane Gradskog vijeća, što je sve u okviru planiranih sredstava u Proračunu za 2019. godinu. Drugi dio odnosi se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 160.000,00 kuna, a dane su Gradskom kinu u iznosu od 90.000,00 kuna , te subvencije Poduzetničkom centru u iznosu od 100.000,00 kuna.

- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – ostvarene su u iznosu od 615.483,00 kn ili 39,97% od plana.

- Financijski rashodi (34) – ostvareni su u iznosu 182.588,00 kn što je 83,76% u odnosu na tekući plan.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

    - Rashodi za nabavku nefinancijske imovine – ostvareni su u iznosu 27.137.381,00 kn ili 68,25% tekućeg plana, te su veći u odnosu na 2018. godinu za 111,08%.  Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršene su kako slijedi:

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja zemljišta) – realizirani su u iznosu 230.818,00 kuna

- rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine čine:

- Rekonstrukcija zgrade Palacina                                                  5.507.437,17 kn

- Postavljanje biste dr. Marku Veselici                                              53.523,40 kn

- Uređenje spomenika Alkaru na Alkarskom trkalištu                    104.812,50 kn

- Rekonstrukcija tržnice – ribarnice u Sinju                                    425.785,00 kn

- Komunalna web aplikacija Grada Sinja                                          74.900,00 kn

- Sanacija Gradske tvrđave                                                              291.031,25 kn

- Izgradnja nogostupa sa biciklističkom stazom do Aerodroma        98.750,00 kn

- Uređenje kamene prizemnice (Tvrđava Kamičak)                          20.387,51 kn

- Sanacija odlagališta Mojanka                                                                   0,00 kn

- Izgradnja reciklažnog dvorišta                                                   1.760.876,06 kn

- Ulaganje u objekte dječjih vrtića                                                  838.648,51 kn

- Uredska oprema i namještaj                                                          127.041,02 kn

- Prostorno planska dokumentacija                                                   53.375,00 kn

- Projek. dokum. Sabirna ul. u EX Vojarni I. Nelipića                     24.750,00 kn

- Projek.dokum. izgradnja nogostupa u Glavicama

od Dolića do Labrovića                                                                  93.750,00 kn

- Izgradnja IEC Sinjska alka                                                      16.943.047,59 kn

- Izgradnja velikog igrališta sa umjetnom travom uz gradski stadion

NK Junak                                                                                         8.750,00 kn

Struktura ostvareni rashoda i izdataka po razdjelima i odsjecima za razdoblje

od I. -XII.  2019. godine u odnosu na plan

|  | Ostvarenje I-XII 2018. | II. Izmjene i dopune Proračuna 2019.g. | Ostvarenje 2019. | Indeks % | Index % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/2) | 6(4/3) |
| Razdjel 1 URED GRADA | 41.132.182,06 | 52.381.000,00 | 51.081.001,64 | 124,19 | 97,52 |
| GLAVA 1- GRADSKA UPRAVA | 10.838.049,75 | 11.561.000,00 | 11.133.008,58 | 102,72 | 96,30 |
| GLAVA 2-DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 30.294.132,31 | 40.820.000,00 | 39.947.993,06 | 131,87 | 97,86 |
| Razdjel 2 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 27.099.843,34 | 64.219.000,00 | 45.722.484,23 | 168,72 | 71,20 |
| GLAVA 1- KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 6.407.259,79 | 11.705.000,00 | 10.377.250,21 | 161,96 | 88,66 |
| GLAVA 2- PROSTRONO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 20.692.583,55 | 52.514.000,00 | 35.345.234,02 | 170,81 | 67,30 |
| UKUPNO | 68.232.026,00 | 116.600.000,00 | 96.803.485,87 | 141,87 | 83,02 |

U nastavku slijedi pregled ukupnih izvršenih rashoda i izdataka Proračuna  Grada Sinja po odjelima/odsjecima Gradske uprave za  2019.

RAZDJEL 1. URED GRADA

obavlja stručne, protokolarne, savjetodavne, opće i administrativne poslove vezane za rad Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela, Gradonačelnika i njegovih zamjenika, mjesnih odbora, te poslove vezane za funkcioniranje i razvoj društvenih djelatnosti. Rashodi Ureda Grada su ostvareni u iznosu 51.081.001,64kuna ili 96,64% od tekućeg plana.

Realizirani su svi rashodi koje je nužno osigurati kao pretpostavku da bi Grad mogao uredno izvršavati  funkcije iz propisanog djelokruga.

Djelatnost Ureda odvija se kroz dva odsjeka:

    - Gradska uprava

    - Odsjek za društvene djelatnosti

Cilj ovog programa je što efikasnije obavljanje poslova iz djelokruga     predstavničkog i izvršnog tijela.

GRADSKA UPRAVA

Rashodi u okviru ovog Odsjeka planirani su u iznou  11.561.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 11.133.008,58  kuna odnosno 96,26% od plana.

Unutar Odsjeka izvršena je preraspodjela sredstava između pojedinih proračunskih stavki, ali je ukupan planirani iznos ostao nepromijenjen.

Realizacija rashoda se vrši kroz Program – javna uprava

i administracija koji se sastoji od 6 aktivnosti i 2 projekta

iz izvora Opći prihodi i primici.

Program -  javna uprava i administracija –  obuhvaća   administraciju i Ured gradonačelnika. Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada sukladno s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima Gradske uprave. Za potrebe izvršenja ovoga Programa  utrošeno je 11.133.008,58 kuna ili 96,26 % tekućeg plana

Odnosi se na izvršavanje:

- rashoda za zaposlene,

- materijalne rashode,

- financijske rashode,

- donacije i ostale rashode uključujući i

- tekuću proračunsku rezervu.

U okviru ovih rashoda vrijednosno najznačajniji su rashodi za zaposlene, koji su ostvareni u iznosu 6.022.154,33 kn ili 96,85% od tekućeg plana, a odnose se na plaće zaposlenika i na ostala materijalna prava za djelatnike Gradske uprave  (otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći i potpore), a sve sukladno potpisanom Aneksu Kolektivnom ugovoru.

Ukupni rashodi za zaposlene uključujući i proračunske korisnike u ukupnim proračunskim troškovima sudjeluju sa 19,59%.

Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi za 2019.g.  su manji u odnosu na 2018. godinu u iznosu 254.680,80 kuna ili 4,06%. Broj zaposlenih sa stanjem  krajem izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2019. godine u Gradskoj upravi iznosio je 41 djelatnika i 3 dužnosnika.

Druga po značaju grupa rashoda odnosi se na materijalne rashode – od prvobitno planiranog iznosa 4.200.000,00 kuna preraspodjelom unutar programa, sredstva za ove namjene povećaju se za 338.000,00 kn, te su utvrđena u iznosu od 4.538.000,00 kuna. Ukupni rashodi za ove namjene realizirani su u iznosu 4.476.203,72  kuna odnosno 98,64 %. U odnosu na prethodnu godinu veći su 8,88%. Najznačajnije stavke unutar ove grupe rashoda u okviru ovog odsjeka su:

- Rashodi vezani za nesmetano obavljanje poslova Gradske uprave, a odnose se na rashode za materijal i  energiju, koji su realizirani u iznosu 879.810,71 kuna

- Rashodi vezani za praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela i gradonačelnika.

Naime, u izvještajnom razdoblju održano je jedanaest redovnih sjednica Gradskog vijeća i šest tematskih sjednica. U skladu sa provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća u iznosu 477.799,41 kuna. Osim toga ovi su rashodi direktno vezani i uz aktivnosti dodjele nagrade grada, obilježavanje blagdana i obljetnica, pokroviteljstva, sportskih, kulturnih i drugih manifestacija...

- U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge 47,89%. Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu 2.144.004,80 kn.

U okviru  rashoda za usluge najznačajniji  su  rashodi za korištenje intelektualnih usluga drugih. Navedeni rashodi odnose se na troškove zastupanja Grada sukladno zaključenim ugovorima o pružanju odvjetničkih usluga, na autorske honorare i ugovore o djelu, prijevode, obavezne ovjere kod javnog bilježnika. S te osnove u prošloj godini utrošili smo 643.262,39 kuna.

Ostale usluge su ostvarene u iznosu 763.038,14 kn. Naime, temeljem čl. 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi pripada naknada u u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Naplaćuju se mjesečno u visini od 1% temeljem Izvještaja o ostvarenim sredstvima fiskalnog izravnanja. S te osnove u 2019.g. plaćeno je 575.218,23 kn. Naknada je evidentirana kao materijalni rashod u okviru podskupine računa 323 – Rashodi za usluge.

Treća grupa rashoda odnosi se na financijske rashode koji su realizirani u iznosu 125.949,41 kuna, a odnose se na: bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode.

U okviru ovih rashoda izvršeni su i rashodi za Proračunsku zalihu koji su realizirani u iznosu 187.940,07 kuna od prvobitno planiranih 300.000,00 kuna. Pregled ostvarenja dat je u Izvješće o korištenju proračunske zalihe Grada Sinja za 2019. godinu.

U okviru ovog Programa su i kapitalne nabavke za upravne odjele – odnosi se na opremanje upravnih odjela i Ureda gradonačelnika, uredskom opremom i namještajem, informatičkom te drugom radnom opremom.Za tu namjenu utrošeno je 127.766,02 kuna ili 94,64% od plana.

U okviru Odsjeka Gradske uprave evidentiraju se i

Obveze po sudskim sporovima – odnose se na isplate po pravomoćnoj sudskoj presudi u iznosu 53.635,91 kn.

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ukupni rashodi u okviru Odsjeka u 2019.g. ostvareni su u iznosu 39.947.993,06 kuna ili 96,75 % tekućeg plana, odnosno 31,86% više u odnosu na ostvarenje u 2018. godini.

Odsjek je pratio sve prioritetne javne potrebe u svim područjima društvenog života.

U okviru Odsjeka za društvene djelatnosti osigurana su sredstva za proračunske korisnike potrebna za njihovo funkcioniranje kroz donesene i usvojene programe.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda  Odsjeka u 2019. godini najveće je učešće:

- Program predškolskog odgoja i naobrazbe                   30,66%

- Program socijalne skrbi                                              19,21%

- Program športa                                                           15,76%

- Program školstva                                                        12,20%

- Program civilne zaštite                                                11,02 %

- Program kulture                                                           8,48 %

- Ostale donacije                                                              2,66%

(političke stranke, TZ, udruge civilnog društva, nacionalne manjine, LAG...)

U tablici koja slijedi prikazano je ostvarenje Financijskog plana Odsjeka po programima za razdoblje 2017. – 2019. godine.

|  | PROGRAM | Izvršenje programa za 2017. | Izvršenje programa za 2018. | Izvršenje programa za 2019. | Indeks (4/2) | Indeks (4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | predškolski odgoj | 10.448.508,00 | 11.272.572,00 | 12.247.605,00 | 117,22 | 108,65 |
| 2. | kultura | 2.467.008,68 | 2.515.738,87 | 3.385.877,27 | 137,25 | 134,58 |
| 3. | šport | 3.893.079,23 | 4.290.899,42 | 6.297.392,30 | 161,76 | 146,76 |
| 4. | školstvo | 2.764.216,59 | 3.064.371,93 | 4.874.774,74 | 176,35 | 159,07 |
| 5. | socijalna skrb | 2.737.134,31 | 4.372.101,43 | 7.674.977,38 | 280,40 | 175,54 |
| 6. | protupožarna zaštita | 1.525.161,51 | 3.981.562,00 | 4.406.129,63 | 288,90 | 110,66 |
| 7. | ostale donacije ( političke stranke, udruge itd) | 748.184,03 | 796.885,66 | 1.061.236,74 | 141,84 | 133,17 |
|  | UKUPNO | 24.583.292,35 | 30.294.132,31 | 39.947.993,06 | 162,50 | 131,86 |

- Predškolski odgoj –  u okviru ovog programa realizirani su izdaci vezani za financiranje  redovite predškolske djelatnosti s plaćama i naknadama za zaposlene kojima se omogućuje ostvarivanje predškolski djelatnosti u D.V. Bili Cvitak u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju u iznosu od 10.378.935,00 kn odnosno 99,89% od tekućeg plana.  Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja financira se iz Proračuna Grada Sinja, učešća roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja, iz Državnog proračuna te drugih prihoda vrtića.

Visina učešća roditelja u ekonomskoj cijeni realizacije Programa predškolskog odgoja i obrazovanja iznosi:

- 10 - satni program vrtićkih skupina         420,20 kuna,

- 10-satni program jaslice                           499,40 kuna

- 6 - satni program vrtićkih skupina          250,80 kuna

(bez  ručka)

- 8 - satni program vrtićkih skupina           377,30kuna

- 4-5 poslijepodnevni program v.s.              215,60 kuna

Učešće roditelja  u ekonomskoj  cijeni Programa predškolskog odgoja i obrazovanja je najniže u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave u SDŽ i nije se mijenjala od 01.07.2007.  godine.

Pored Dječjeg vrtića «Bili cvitak», Grad Sinj sufinancira rad   privatnih vrtića koji nadopunjuju gradske kapacitete smještaja djece u predškolske ustanove i to:

Dječjeg vrtića «Čarobni pianino» i Dječjeg vrtića „Blagovijest“ sukladno Odluci o načinu i uvjetima financiranja predškolskog odgoja u privatnim vrtićima. Sufinanciranje iznosi 950,00 kn po djetetu, te je za te namjene utrošeno 1.868.670,00 kn ili 99,93% od plana.

Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovitosti i racionalne mreže predškolskih objekata.

Tijekom 2019. godine ovaj Program realiziran je provedbom dviju aktivnosti.

- Kultura – realizirani su izdaci sukladno Programu javnih potreba  u kulturi za 2019. u kojem su utvrđene aktivnosti odnosno projekti u kulturi od značaja za Grad Sinj, kao i za njegovu promociju na svim razinama. Za potrebe izvršenja ovog Programa u 2019. godini planirano je ukupno 3.546.00,00 kuna, od čega je utrošeno 3.385.877,27 kuna ili 95,48%. Na korisnike sredstava po Programu javnih potreba u kulturi primjenjuju se odredbe zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih kojima je propisana obveza sastavljanja i dostavljanja Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava na obrazcu PROR-POT. Obveza podnošenja izvješća proizlazi i iz sklopljenih Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za 2019. godinu sa svakim korisnikom sredstava. Izvršenje je sadržano kroz izvršenje aktivnosti odnosno projekata iz izvora Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene i Pomoći :

  - Gradska knjižnica - realizirana su sredstva u iznosu 358.671,00 kn ili 92,92% od plana, a odnose se na  podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost ustanove. To uključuje rashode za zaposlene prema zaposlenicima u ustanovi, materijalne rashode (naknade troškova zaposlenim, rashodi za materijal i energiju), rashodi za usluge  i ostale financijske rashode. Od projekata realiziran je projekt nabavke knjiga u iznosu od 78.750,00 kuna gdje je dobivena pomoć od Ministarstva kulture za nabavku knjiga u iznosu 58.750,00 kuna.

    - Kulturne manifestacije – realizacija programa Dani Alke i Velike Gospe i Božićno novogodišnji program. Za ovu aktivnost ukupno je utrošeno 716.895,62 kuna odnosno 99,99% od tekućeg plana.

    - Kulturno – umjetnička društva i udruge – čine tekuće donacije u novcu za rad udruga u kulturi koji su od interesa za Grad Sinj (22 udruge) za čije financiranje je utrošeno 851.162,50 kuna odnosno 99,90% tekućeg plana.

    - Kulturno umjetničko središte Sinj - osigurana su potrebna sredstva za rad te ustanove (plaće i materijalni troškovi), te za programske djelatnosti u iznosu od 599.985,00 kuna odnosno 100,00 % od plana.

    - Sufinanciranje rada Muzeja Cetinske krajine – financira se sukladno sklopljenom Sporazumu o sufinanciranju na način da sve jedinice lokalne samouprave sa područja bivše Općine Sinj sufinanciraju 50% materijalnih troškova Muzeja, a 50% sufinancira Grad Sinj.

Sve ostale troškove vezano za rad ove ustanove podmiruje osnivač tj., Splitsko – dalmatinska županija i Ministarstvo kulture RH.

    - Sanacija Gradske tvrđave - projekt koji je započet 2004. godine uz potporu Ministarstva kulture RH koji je do sada sufinanciralo projekt u iznosu  2.530.000,00 kn (cca 30%) ukupno potrebnih sredstava. U 2019. godini za realizaciju ovoga projekta utrošeno je 296.031,25 kn, te se završetak projekta očekuje u 2020. godini.

    - Postavljanje biste dr. Marka Veselice – Šetalište Alojzija Stepinca – projekt realiziran u skladu s planom, te je za tu namjenu utrošeno 53.523,40 kn.

    - Izgradnja Spomen prostora poginulim braniteljima Domovinskog rata Cetinskog kraja – temeljm sklopljenog Sporazuma o zajedničkom financiranju projekta Izgradnje Spomen prostora poginulim braniteljima Domovinskog rata Cetinske krajine potpisinici Sporazuma su u prihvaćenim omjerima, prihvatili zajedničko financiranje ovog projekta u vrijednosti cca 1,6 milijuna kuna. Potpisini Sporazuma su sve jedinice lokalne samoprave s područja Cetinske krajine, VAD, SDŽ i Ministarstvo branitelja RH. Grad je svoju obavezu izvršio u cijelosti, te su utrošena cjelokupna predviđena sredstva za tu namjenu.

- Šport – planirana su sredstva za financiranje javnih potreba športa u ukupnom iznosu 6.557.000,00 kn, a realizirano je 6.297.392,30 kn ili 96,04% tekućeg plana sukladno Programu javnih potreba u športu za 2019. godinu. Potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava iz Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu, korisnici su bili dužni dostavljati godišnje izvješće o provedbi aktivnosti radi praćenja namjenskog korištenja sredstava. Izvršena je preraspodjela pojedinih stavki unutar ovog Programa (maksimalno do 5%).

Programom su obuhvaćene aktivnosti odnosno projekti u športu od značenja za Grad Sinj i njegovu promociju i to kako slijedi:

  - donacije športskim klubovima i udrugama - od planiranog iznosa 4.362.000,00 kuna realizirana su sredstva u iznosu 4.361.554,13 kun odnosno 99,99 % od plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti športskih klubova i udruga.

  - Financiranje troškova korištenja školske športske dvorane – od predviđenih sredstava u iznosu od 223.000,00 kuna realizirano je 222.536,93 kuna odnosno 99,79%.

  - Financiranje komunalnih usluga športskih klubova – realizirana su cjelokupno predviđena sredstva u iznosu 300.000,00 kuna za podmirenje obveza za potrošnju vode iz prethodnih godina.

Treba napomenuti, da su u okviru ovog programa bili predviđeni rashodi vezani za  održavanja Gradskog bazena u iznosu od 80.000,00 kuna. Naime, radi stavljanja u funkciju Gradskog bazena tijekom ljeta Grad je preuzeo obavezu pokrića svih troškova poslovanja ukoliko prihodi od prodaje ulaznica ne budu dovoljni za njihovo pokriće. Budući da su prihodi od prodaje ulaznica bili dovoljni za pokriće svih evidentiranih troškova vezanih za rad bazena. Grad je uložio u tekuće i investicijsko održavanje sredstva u iznosu 41.989.,80kn.

  - U okviru Programa realizirana su sredstva za upravljanje i održavanje sportskih objekata, koje poslove obavlja trgovačko društvo Kamičak d.o.o. u ime i za račun Grada, po ispostavljenim računima temeljem godišnjeg Programa investicijskog i tekućeg održavanja i upravljanja sportskih objekata.   S te osnove u 2019.   godini utrošeno je 200.001,96 kuna odnosno 66,67% od  tekućeg plana.

  - Uređenje malog igrališta s umjetnom travom uz Junakov stadion – nije bilo realizacije na navedenom projektu.

  - Rashodi po sudskoj presudi – NK Junak je bio dužan izvršiti isplatu po pravomoćnoj ovršnoj presudi (od 22.03.2018.g) Jakovu Dukiću u iznosu od 330.000,00 sa zakonskom zateznom kamatom kao i naknadu parničkog troška u iznosu 67.637,50 kuna.

Temljem Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa sklopljenog između NK Junka i Jakova Dukića od 23.07.2018. g. strane Sporazuma su dogovorile način i rokove izvršenja obveza, te je na ime preuzetih obveza Grad uplati iznos od 405.987,00 kuna na žiro – račun NK Junak.

  - Rashodi za redovno poslovanje Gradske športske dvorane – realizirana su sredstva u iznosu 298.569,59 kn odnosno 89,66% od tekućeg plana.  Rashodi se odnose na isplatu plaća za četiri zaposlenika, doprinosa na plaću i ostalih rashoda za zaposlene, te dijela materijalnih troškova. Rashodi za električnu energiju, utošak plina, potrošnju vode finanicraju se direktno iz proračuna Grada.

  - Organizacija konjičko galopskih utrka – utrošena su sva predviđena sredstva za ovu namjenu u iznosu 100.000,00 kuna. Podneseno izvješće o namjenskom utrošku sredstava.

  - Nabavka palki – za tu namjenu realizirana su sredstva u predviđenom iznosu za kupnju plaki od VAD-a posredstvom Športske zajednice Grada Sinja.

- Školstvo – realizirana su sredstva za unapređenje i razvoj školstva. Za Program školstva preraspodjelom sredstava od prvobitno planiranog iznosa od 4.583.000,00 kn povećana su sredstva u iznosu 374.000,00 kuna te je utvrđen novi tekući plan u iznosu od 4.957.000,00 kuna. Za realizaciju navedenog Programa potrošeno je ukupno 4.874.774,74 kuna odnosno 98,34 % od tekućeg plana iz izvora Opći prihodi i primici i Pomoći. Program se realizira kroz slijedeće aktivnosti:

      - Potpore učenicima i studentima (stipendije i sufinanciranje cijene prijevoza) - sukladno odredbama Pravilnika o stipendiranju studenata sa područja Grada Sinja, nakon provedenog natječaja potpisani su ugovori o stipendiranju sa  250 studenta,  kojima je isplaćena potpora u iznosu 700,00 kn mjesečno, za 10 mjeseci, za akademsku godinu 2018./2019. (83 studenata potpisali Ugovore o stipendiranju, međutim 31 student je odustao jer su dobili državnu stipendiju)

Grad je sufinancirao prijevoz redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Sinja u mjesnom i međumjesnom prometu od mjesta prebivališta učenika do srednje škole i natrag, koji su to pravo ostvarili na temelju Odluke Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u 2019. godini u iznosu od 75% cijene mjesečne učeničke karte, kao i učenike koji nisu obuhvaćeni navedenom Odlukom jer im je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja manja od 5 km.

U međumjesnom prometu Grad je sufinancirao 12,5% od iznosa cijene mjesečne učeničke karte, Promet je sufinancirao 12,5% iznosa cijene mjesečne učeničke karte na relaciji Sinj – Split.

Cijena putne karte, u jednom smjeru, na relaciji Sinj – Split iznosila je 20,00 kuna.

U mjesnom prometu Grad je sufinancirao 10% od iznosa cijene mjesečne učeničke karte, Promet se obvezao sufinancirati 15% iznosa cijene mjesečne učeničke karte na relacijama u Zoni 2 i Zoni 3.

Cijena putne karte za Zonu 2. iznosila je 15,00 kuna.

Cijena putne karte za Zonu 3. iznosila je 18,00 kuna.

Grad Sinj je osigurao subvencioniranje autobusnog prijevoza redovitim studentima s prebivalištem na području Grada Sinja, na redovitim linijama prijevoznika, na relacijama Sinj -Split i Sinj – Knin u visini 100% iznosa cijene mjesečne vozne karte – studentskog pokaza.

Grad je sklopio Ugovor o financiranje prijevoza za učenike srednjih škola u 2019. / 2020.g. na relaciji Zelovo – Sinj.

Cijena vozne karte u jednom smjeru na relaciji Sinj – Split dogovorno je utvrđena u iznosu od 13,00 kuna, a na relaciji Sinj – Knin u iznosu od 40,00 kuna.

-    Pomoć za nabavku obveznih radnih bilježnica učenicima osnovnih škola – rashodi temeljem Odluke o financiranju obveznih radnih bilježnica za školsku godinu 2019./2020. Pravo na financiranje ostvario je svaki učenik koji je u školskoj godini 2019./2020. pohađao osnovnu školu od I. – VIII. razreda na području Grada Sinja i ima zajedno s roditeljem/ skrbnikom prebivalište na području Grada Sinja. U početno usvojenom Proračunu su predviđena sredstva za tu namjenu u iznosu od 800.000,00 kuna dok su rashodi vezani za realizaciju – financiranje kupnje obveznih radnih bilježnica realizirani u iznosu od 799.010,40 kune.

Tekuće donacije školstvu - realizirane su u iznosu 102.499,93 kn (nagrade najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola i njihovim mentorima, međunarodni susreti učenika, nagrada najuspješnijim maturantima i program asistenata u nastavi za učenike osnovnih škola). U okviru ove stavke osigurana su sredstva za organizaciju Festivala znanosti u Sinju u  iznosu 60.000,00 kn.

Donacije za znanost i obrazovanje – za realizaciju ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu 88.610,80 kn odnose se na novčane potpore za diplomske ili doktorske radove na temu Grada Sinja sukladno usvojenom Pravilniku o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja.

- Socijalna skrb – realizirani su izdaci za poboljšanje standarda socijalno najugroženijeg dijela stanovništva sukladno Programu socijalne skrbi Grada Sinja za 2019. godinu. Navedenim Programom su utvrđeni osnovni oblici pomaganja stanovništvu kojem je potrebna socijalna skrb. Pomoći se mogu odobriti neposredno, samcu ili obitelji i posredno, preko udruga određenih kategorija građana koje o njima skrbe. Ukupno je za ovaj Program utrošeno 7.674.977,38 kn ili 92,58 % od  utvrđenog tekućeg plana u iznosu 8.290.000,00 kn. Obuhvaća mjere i aktivnosti usmjerene na prevladavanje teške socijalne i materijalne situacije u kojima su se zatekli pojedinci ili obitelji, kako slijedi:

    - pomoć socijalno ugroženim obiteljima – radi se uglavnom o jednokratnoj novčanoj pomoći samcu ili obitelji koji nisu u mogućnosti trenutno zadovoljiti osnovne životne potrebe, te pomoć udrugama socijalno – humanitarnog karaktera (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, teška oboljenja da bi mogli zadovoljiti osnovne životne potrebe (subvencije troškova stanovanja, teška oboljenja, pomoć višečlanim obiteljima,...). Pravo na jednokratnu novčanu pomoć dodjeljena je po Odluci Gradonačelnika u iznosu 274.120,00 kn, a po Odluci Socijalnog vijeća  u iznosu 114.600,00kn korisinicima  koji udovoljavaju kriterijima sukladno Pravilniku o socijalnoj skrbi.

    - sufinanciranje Programa javnih radova – ukupni rashodi za realizaciju ovoga Programa iznose 697.817,29 kn ili 98,42% od tekućeg plana. Program je u cijelosti financiran sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

    - Grad je sufinancirao nabavku knjiga svim učenicima  srednjih škola čiji prihod po članu  obitelji ne prelazi utvrđeni cenzus od 1.500,00 kn.

    - Naknada obiteljima za novorođenu djecu s područja Grada izvršena je u iznosu 1.923.000,00 kuna od planirnog iznosa od 2.000.000,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici 287 novorođene djece)

    - osigurane su božićnice umirovljenicima u iznosu 300,00 kn, čija mjesečna primanja ne prelaze 1.800,00 kn. Isplaćena je božićnica za 1083 umirovljenika u iznosu od 389.000,00 kuna.

    - Osigurane su božićnice za nezaposlene osobe u iznosu od 300,00 kuna. S te osnove isplaćena je božićnica u iznosu od 790.000,00 kuna za 1588 nezaposlenih osoba (na osnovi potvrde HZZ-a).

    - pomoć socijalno ugroženim obiteljima u naravi (prigodni poklon paketi, priključci na komunalnu infrastrukturu, pomoć u građevinskom materijalu, pomoć za podmirenje troškova stanovanja za  36 korisnika )

Realizirani su u iznosu 347.654,44 kn.

    - potpora za rad udruga (HVIDR-a, Obitelji poginulih branitelja). Ovim potporama  želi se omogućiti udrugama djelovanje na profesionalnom osposobljavanju i produktivnom uključivanju svojih članova u društvo, te čuvanje i promicanje istine o Domovinskom ratu. Realizirani su u iznosu 340.000,00 kn ili  100,00 % od plana.

    - sufinanciran je rad Gradskog društva Crvenog križa Sinj

sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu te je za te namjene utrošeno 222.478,31 kuna.

    - financiranje programa zapošljavanja žena „Zaželi“ za realizaciju ovog programa predviđena sredstva u iznosu 2.520.000,00 kn utrošena su u iznosu 2.121.378,14 kn odnosno 84,18%. Sve aktivnosti na ovom projektu provode se sukladno planu.

- Sustav civilne zaštite – za realizaciju ovog programa realizirana su ukupna sredstva u iznosu od 4.406.129,63 kuna ili 95.76% od tekućeg plana u cilju provedbe mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom u skaldu sa Zakonom o vatrogastvu. Izvori financiranja su Opći prihodi i primici i Pomoći.     Grad je financirao rad DVD-a Sinj u iznosu od 412.481,00 kuna i rad JVP Sinj. Javna vatrogasna postrojba Sinj počela je sa radom koncem 2017. godine. U 2019. godini za rad JVP Sinj utrošeno je 3.940.065,00 kn što je 101,41% u odnosu na početni plan.                                                                        Aktivnost civilna zaštita i spašavanje – izvršena je u iznosu od 30.000,00 kuna doznakom  Gorskoj službi i spašavanja za obavljanje njihove djelatnosti spašavanja i zaštitu ljudskih života u planinama i nepristupačnim predjelima temeljem Zakona o Hrvatskoj gorsskoj službi spašavanja.Gorska služba spašavanja je dostavila izvješće za 2019. godini čime su opravdali dobivena sredstva.

- Ostale donacije – odnose se na financiranje rada udruga civilnog društva – iz ovih sredstava redovito su financirane udruge civilnog društva (braniteljske udruge iz Domovinskog rata, udruge mladih, udruga antifašista, udruge za prevenciju bolesti ovisnosti i  udruge koje imaju humanitarno djelovanje). Sufinanciran je program rada Turističke zajednice Grada Sinja, političkih stranaka, vjerskih zajednica.

U skladu sa Zakonom o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Sinja realizirana su sredstva u iznosu od 128.460,15 kuna.

Realizirana su sredstva za rad predstavnika srpske nacionalne manjine za Grad Sinj u iznosu 20.000,00 kuna. Odnose se na sredstva na podmirenje materijalnih rashoda sukladno odluci o financiranju predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Sinju. Izvršenje proračunskih sredstava u ovom dijelu ovisi o dostavi dokumentacije.

Lokalna akcijska grupa Sinj – realizirana su sredstva za izvršenje ugovornih obveza u iznosu 35.000,00 kn.

RAZDJEL 2.

UPRAVNI ODJEL  ZA  PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Djelatnost Odjela je kontinuirano održavanje i podizanje komunalnog standarda te ravnomjerni razvitak komunalne infrastrukture na području Grada Sinja. Ukupni rashodi i izdaci ovog Odjela planirani su u iznosu 64.219.000,00 kuna a ostvareni su  u iznosu 45.722.484,23 kn  odnosno 71,20 %od godišnjeg plana.

Na temelju odredbi čl. 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu nalogom Gradonačelnice odobrena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavki rashoda  u maksimalnom iznosu do 5%, kojim je izmjenjen plan pojedinih planiranih  rashoda te je utvrđen tekući plan u iznosu 63.742.000,00 kuna umjesto prvobitno planiranih sredstava u iznosu 64.219.000,00 kuna. To je smanjenje u iznosu 477.000,00 odnosno 0,75%. Obrazloženje se daje u odnosu na tekući plan.

Djelatnost Odjela odvija se kroz dva odsjeka:

  - Odsjek za komunalno gospodarstvo

  - Odsjek za prostorno uređenje, gospodarstvo i upravljanje imovinom

ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Rashodi Odsjeka za komunalno gospodarstvo su ostvareni u iznosu 10.377.250,21 kn što je  88,66% u odnosu na početni  plan.

U  okviru Odsjeka izvršavani su organizacijski, upravni, stručni i drugi pripremni poslovi potrebni za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti i poslovi u vezi s njima. Poslovi u svezi sa komunalnim djelatnostima iz djelokruga odsjeka izvršavani su kroz slijedeće programe:

- Program održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu,

- Zajednički rashodi u funkciji održavanja komunalne infrastrukture.

- Program zaštite okoliša

    - Program održavanja komunalne infrastrukture – u 2019. godini planirana su sredstva za održavanje komunalne infrastrukture u iznosu 7.850.000,00 kn, a ostvarena su u iznosu 7.610.418,38 kn odnosno 96,95 % godišnjeg plana. Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u slijedeće aktivnosti:

- javna rasvjeta – obuhvaća utrošak  električne energije za javnu rasvjetu te troškove održavanja javne rasvjete – tekuće i investicijsko održavanje. Ukupna sredstava za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu 2.500.000,00 kn, a utrošena su u  ukupnom iznosu 2.514.870,72kn odnosno 100,59 %. Za potrošnju električne energije za javnu rasvjetu utrošeno je 1.819.261,79 kn dok je za usluge održavanja javne rasvjete utrošeno 695.608,75 kuna. Rashodi koji se odnose na utrošak el. energije za javnu rasvjetu su veći za 396.000,00 kuna odnosno 21,33 % u odnosu na prethodnu godinu.

- održavanje nerazvrstanih cesta - obuhvaća asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja  te ostale radove na održavanju nerazvrstanih cesta (zimsko održavanje, uklanjanje šiblja i drugog raslinja, održavanje makadamskih kolnika, putova, prometna signalizacija, sanacija udarnih rupa na nerazvrstanima cestama i ostali nepredviđeni radovi …) te je za tu namjenu utrošeno 2.516.646,57 kn ili 100,67 % početnog plana.

- odvodnja oborinskih voda – radovi su izvršeni u iznosu 29.975,00 kn., odnosno 19,98 % od plana, a odnose se na čišćenje zemljanih kanala, čišćenje i održavanje izgrađene oborinske odvodnje, popravka i zamjena slivnika, slivničkih rešetki i betonskih poklopaca.

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina – izdaci za čišćenje ulica i trgova i javnih zelenih površina, pranje ulica i trgova u ljetnom periodu, za tu namjenu utrošeno je 825.000,00 kn, odnosno 95,59% tekućeg plana.

- održavanje javnih površina – obuhvaća izdatke koji su  realizirani u iznosu 1.180.139,84 kn ili 98,34% godišnjeg  plana kroz slijedeće aktivnosti:

  - održavanje javnih  i zelenih površina (kosidba, zalijevanje,  prehrana travnjaka, nabava i sadnja sezonskog cvijeća i trajnica, podrezivanjei sjeća stabala i sadnja novih stabala, pranje ulica i trgova) –454.511,00 kn

  - održavanje fontana i vodoskoka – 37.562,50 kn

  - uklanjanje divljih deponija –43.650,00 kn,

  - deratizacija i dezinsekcija javnih površina –176.875,00 kn

  - higijeničarska služba –137.500,00 kn

  - zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih  životinja  na području Grada Sinja –112.493,75 kn

  - te ostali radovi održavanja javnih površina (održavanje opreme na javnim površinama (klupe, košare, igračke na dječjim igralištima...), održavanje rubnjaka oko zelenih površina, ogradni zidovi, održavanje kamenih kolnika i nepredviđeni ostali radovi održavanja javnih površina... –217.547,50 kn

  - održavanje groblja – obuhvaća kosidbu i odvoz smeća sa groblja u Sinju i naseljima na području Grada Sinja (ukupno 10 groblja). Za navedene poslove utrošeno je 343.927,50 kn odnosno 85,98 % od tekućeg plana.

U okviru ovog Programa kao zasebna stavka realiziran je projekt Asfaltiranje nerazvrstane ceste indifikatora NC -tur – 391 u iznosu od 199.858,95 kun ili 99,93% od plana.

Cilj provođenja navedenih aktivnosti koje čine Program je održati standard održavanja komunalne infrastrukture na dostignutoj razini s obzirom na gospodarsku situaciju.

Ovaj program se realizira putem obavljanja poslova trgovačkog društva osnovanog i registriranog za komunalne djelatnosti (Čistoća Cetinske krajine d.o.o. Sinj) ili putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova pojedinih komunalnih djelatnosti (održavanje javne rasvjete, asfaltiranje nerazvrstanih cesta,..), oboje sukladno  Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

2.	Zajednički rashodi u funkciji održavanja komunalne

infrastrukture – za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu,  planom su osigurana sredstva u ukupnom iznosu 1.401.000,00 kn od kojega iznosa u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 977.355,77 kuna odnosno 69,76%.

Obuhvaćaju usluge koje nisu obuhvaćene Programom održavanja komunalne infrastrukture kao: izdaci za natječaje, oglase, najamnine, sredstva zajedničke pričuve, komunalne  usluge te ostale rashode.

U okviru ovog Programa daje se obrazloženje u realizaciji sljedećih projekata:

Energetska učinkovitost na sustavu javne rasvjete – izrađen je glavni projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete Grada Sinja – IV. Faza. Od realizacije radova energetske učinkovitosti javne rasvjete se odustalo budući da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nije raspisao planirane natječaje u 2019. godini, a kako Fond sufinancira predmetni projekt u 60% iznosu,projekt se planira realizirati kada se objavi javni poziv.

Izgradnja ugibališta i autobusnih čekaonica – projekt realiziran

Sanacija kave na Meljači – realizacija oovg projekta se prenosi u iduću godinu

Rekonstrukcija tržnice – ribarnice u Sinju – projekt realiziran

Komunalna web aplikacija Grada Sinja – projekt realiziran

Nabavka urbane opreme – realizacija ovog projekta se prenosi u iduću proračunsku godinu.

3.  Program zaštite okoliša -  za  potrebe izvršenja projekata sadržanih u ovom Programu, prvotnim planom su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 2.454.000,00 kuna dok su nakon preraspodjele sredstava unutar programa  predviđena sredstva u iznosu 2.404.000,00 kuna, od kojeg iznosa u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.789.476,06 kuna odnosno 72,92%.

Program obuhvaća slijedeće kapitalne projekte:

Projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada

- Nije bilo rashoda u realizaciji ovog projekta u 2019.g.

Građevinska dozvola za proširenje, sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I. faza ishođena je 24.01.2018. godine ( pravomoćna 09.02. 2018. godine). U 2018. godini izrađen je geodetski snimak stvarnog stanja odlagališta s izračunom prirasta volumena od posljednog snimka iz 2014. godine, te je izrađen izvedbeni projekt I. faze po kojem je projektantska procijenjena vrijednost investicije cca 22 milijuna kuna.

U tijeku je priprema dokumentacije za provođenje otvorenog postupka javne nabave za predmetnu investiciju.

- Plan gospodarenja otpadom – nije bilo izvršenja na ovom projektu u 2019. godini. Predviđena sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna  su se odnosila na nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (nabava komunalne opreme). Realizacija ovog projekta vezana je za aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sufinanciraju ovaj projekt sa 85% vrijednosti investicije, a preostala sredstva u visini 15% je obveza Grada. Predmetna investicija temelji se na Ugovoru br. 2018/001511 o nabavki spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada dana 22. kolovoza 2018. godine.

Još nije došlo do realizacije ugovornih obveza od strane Fonda odnosno do isporuke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za sve JLS provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Sinj je temeljem odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. br. 94/13) dužan osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta.

U 2018 .g. sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Sinja u vrijednosti 2.345.569,00 kn, te je u 2018.g. izvršeno radova u vrijednosti 1.141.547,89 kn. U 2019.g. realizirano je radova u iznosu 1.760.876,06 kuna. Naime, u II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019.g. za realizaciju navedenog projekta predviđena su dodatna sredstva u iznosu 500.000,00 kuna, a odnose se na dodatne radove na predmetnom projektu.

Ovaj projekt se sufinancira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja, broj Ugovora: KK.06.3.1.03.0071, sklopljen između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okioliša i energetske učinkovitosti i Grada Sinja sklopljenog dana 15. 03. 2018. godine. U 85% iznosu ukupna vrijednost projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Sinja je 2.692.981,33. EU sufinanciranje projekta iznosi 1.901.602,80 kuna.

U proračunu predviđeni iznos od 1.980.000,00 kuna realiziran je u iznosu 1.789.476,06 kuna ili 90,37%.

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Rashodi u okviru ovog Odsjeka su ostvareni u iznosu 35.345.234,02 kn odnosno 67,92% tekućeg plana, što je smanjenje za 16.691.765,98 kn odnosno 32,08 %.  U okviru ovog Odsjeka također je izvršena preraspodjela sredstava između proračunski stavki u 5 % iznosu  odnosno prvobitno usvojeni plan u iznosu od 52.514.000,00 kuna je manji  za 477.000,00 kuna odnosno 0,91 %,  te  je utvrđen novi  tekući plan u iznosu od  52.037.000,00 kuna.

Poslovi navedenog Odsjeka odvijaju se kroz tri programa:

- Program – Razvitak gospodarstva i izgradnja kapitalnih objekata

- Program – priprema projekata za financiranje iz fondova EU

- Program – EU projekt – Obnova kulturne baštine „Sinj u sridu“

PROGRAM  RAZVITKA GOSPODARSTVA I IZGRADNJA

KAPITALNIH OBJEKATA

| Red.br. | Naziv aktivnosti/projekta | II.Izmjene i dopune Proračuna 2019.g. | Tekući plan | Izvršenje 2019.g. | Index 5/4 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Priprema razvojnih programa | 450.000,00 | 450.000,00 | 150.634,85 | 33,47 |
| 2. | Katastarska izmjera nerazvrstanih cesta | 300.000,00 | 300.000,00 | 8.500,00 | 2,83 |
| 3. | Poticanje poduzetništva | 890.000,00 | 890.000,00 | 886.355,31 | 99,59 |
| 4. | Fond za poticanje zapošljavanja | 150.000,00 | 150.000,00 | 49.999,99 | 33,33 |
| 5. | Uređenje mrtvačnice i uređenje groblja | 100.000,00 | 100.000,00 | 53.140,58 | 53,14 |
| 6. | Zakup Galerije u okviru Alkarski dvora | 330.000,00 | 330.000,00 | 327.224,85 | 99,15 |
| 7. | Nastavak uređenja Alkarskih dvora | 500.000,00 | 500.000,00 | 499.371,82 | 99,87 |
| 8. | Rekonstrukcija Centra za razvoj Sinjska alka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Gospodarska zona Kukuzovac | 2.200.000,00 | 2.100.000,00 | 1.174.298,10 | 55,91 |
| 10. | Kupnja nekretnina | 300.000,00 | 300.000,00 | 230.818,00 | 76,93 |
| 11. | Izgradnja nogostupa Put Pavića | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Izgradnja štala na Hipodromu | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Izrada prostornih planova | 250.000,00 | 250.000,00 | 53.375,00 | 21,35 |
| 15. | Sustav energetske učinkovitosti na objektima u vlasništvu Grada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Proširenje groblja u Brnazama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Proširenje groblja u Turjacima | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Uređenje prostora „Aerodrom“ | 100.000,00 | 100.000,00 | 46.495,00 | 46,49 |
| 19. | Upravljanje imovinom Grada | 250.000,00 | 250.000,00 | 224.518,96 | 89,80 |
| 20. | Izgradnja nogostupa sa biciklističkom stazom nastavak do Aerodroma | 100.000,00 | 200.000,00 | 98.750,00 | 49,37 |
| 21. | Rekonstrukcija ceste Pazar – Radošić do Joskana | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Izgradnja sabirne ulice u Ex vojarni Ivaniše Nelipića | 500.000,00 | 461.000,00 | 24.750,00 | 5,36 |
| 23. | Uređenje Sinjskog pazara – projektna dokumentacija | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Proširenje Divojačkog groblja Karakašica – Jasensko | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Rekonstrukcija ceste s nogostupom od škole do Masnića | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| 26. | Završetak izgradnje nogostupa u Čitluku | 200.000,00 | 190.000,00 | 3.125,00 | 1,64 |
| 27. | Rekonstrukcija ceste Privija – Han | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 100,00 |
| 28. | Izgradnja nogostupa Privija – Šuća | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ulaganje u objekte dječjih vrtića | 850.000,00 | 850.000,00 | 838.648,51 | 98,66 |
| 30. | Vodoopskrba Zelovski plato – projektna dokumentacija | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Uređenje igrališta uz Crkvu na Čitluku | 160.000,00 | 165.000,00 | 164.431,27 | 99,65 |
| 32. | Nabavka pumpi za navodnjavanje športskih terena iz bušotina | 500.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Sanacija galopske staze i pratećih sadržaja na Hipodromu | 500.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Odvodnja oborinskih voda u ulici Luka u Sinju | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Izgradanja poduzetničkog inkubatora u GZK | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Rekonstrukcija ceste Pazar – Radošić | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Izgradnja osnovne škole Jakova Gotovca u Sinju | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | GIS Grada Sinja | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Izgradanja velikog igrališta sa umjetnom travom uz gradski stadion NK Junak s uređenjem popratnih objekata | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 8.750,00 | 0,92 |
| 40. | Izgradnja nogostupa u Glavicama od Dolića do raskrižja Vučić – Labrovići | 100.000,00 | 95.000,00 | 93.750,00 | 98,68 |
| 41. | Uređenje izvora „Bukva“ u Karakašici | 270.000,00 | 270.000,00 | 264.031,26 | 97,78 |
| 42. | Uređenje košarkaškog igrališta kod kina – izmjena postojećeg gumenog sloja | 300.000,00 | 320.000,00 | 310.556,25 | 97,04 |
| 43. | Uređenje asfaltnog teniskog igrališta presvlačenjem podloge gumenim slojem | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Sufinanciranje izgradnje nogostupa uz državnu cestu DC1 u naselju Karakašica | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 12.501.000,00 | 12.101.000,00 | 5.675.524,75 | 46,90 |

Programi se ostvaruju putem brojnih aktivnosti i projekata unutar svakog pojedinog programa kako bi se ostvarili sljedeći ciljevi:

- realizacija kapitalnih investicijskih projekta

- realizacija programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva kroz dodjelu potpora

- praćenje provedbe dokumenta prostornog uređenja Grada Sinja

- izrada razvojne strategije

- učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada

- uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama u vlasništvu Grada kod nadležnog suda

I. Program – Razvitak gospodarstva i izgradnja kapitalnih projekata

U okviru ovog Programa izvršena je preraspodjela sredstava između proračunski stavki , ali je ukupni iznos ostao nepromijenjen u odnosu na početni proračun tj., u iznosu 12.101.000,000 kuna. Za realizaciju aktivnosti i projekata utrošena su sredstva u iznosu od 5.675.524,75 kuna odnosno 46,90 % od tekućeg plana.

U nastavku se daje  prikaz realizacije pojedinih stavki Programa     kako slijedi:

Dio projekata unutar ovog Programa se realizira kapitalnim donacijama pravnim osobama kojima je osnivač Grad radi obavljanja djelatnosti radi koje su osnovane, odnosno pravnih osoba čiju djelatnost Grad sufinancira.

Glavni projekt sa ovakvim načinom financiranja je projekt Gospodarske zone Kukuzovac. Cilj projekta je zadovoljene potreba poduzetnika za uređenim građevinskim zemljištem, privlačenjem investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta, te poticanje poduzetništva kao pokretačke snage gospodarskog razvoja Grada. Od ukupno planiranih sredstava u iznosu 2.200.000,00 kn realizirana su sredstva u iznosu 1.174.298,10 kn, odnosno 55,92% kako bi se financirale obveze po Ugovoru o građenju za radove na prometnicama privremenog spoja u III. fazu GZK prema glavnom projektu prometne mreže III. faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac. Status investitora sa Grada Sinja prenesen je na trgovačko društvo GZK d.o.o. Sinj. Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.760.183,70 kn (s PDV-om). Završetak inevsticije očekuje se početkom iduće proračunske godine.

Realizirane su kapitalne donacije Viteškom alkarskom društvu za realizaciju dva projekta:

- Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora - realizirana su sredstva u iznosu 499.371,82 kuna odnosno 99,87 %, kao sudjelovanje Grada u nastavku uređenja Alkarskih dvora.

- Kupnja nekretnina - odnosi se na kupnju privatnog zemljišta za realizaciju planiranih projekata. U 2019. godini utrošena su sredstva u iznosu 230.818,00 kuna odnosno 76,94%.

- Poticanje poduzetništva – od planiranih sredstava u iznosu 890.000,00 kuna, nakon izvršenih preraspodjela utvrđen je novi plan u iznosu od  840.000,00 kn utrošeno je 886.355,31 kn ili 99,59 % od plana. Realizirana sredstva se uglavnom odnose na odobrene potpore temeljem donesenog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Sinja. Programom su utvrđene aktivnosti  u poljoprivredi za koje će Grad Sinj u periodu 2018. – 2020. dodjeljivati potpore male vrijednosti, te kriterij i postupak njihove dodjele. Cilj Programa je povećanje primarne poljoprivredne proizvodnje i podizanje stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz proizvodnju hrane na području Grada Sinja. Slijedom navedenog dodijeljene su potpore u vrijednosti 696.355,31 kunu ili 99,48% od planiranog iznosa. Osim navedenog

  - dodijeljene su tekuće donacije u novcu udrugama i društvima za projekte koji su od značaja za razvoj poduzetništva (Poduzetnički centar Sinj,…)

  - subvencionirani su troškovi organizacije izložbe stoke, natjecanje u oranju

- Fond za poticanje zapošljavanja -  za ovu namjenu od planiranih sredstava u  iznosa od 150.000,00 utrošena su u iznosu od 49.999,99 kuna ili 33,33 % od tekućeg plana.

Temeljem Pravilnik o potporama male vrijednosti za subvencioniranje zapošljavanja na području Grada Sinja u 2019. i 2020. godini, koncem godine donesena je Odluka o dodijeli potpora male vrijednosti za subvencioniranje zapošljavanja na području Grada Sinja u 2019.g. Nije bilo isplata u 2019.g i obaveze po navedenoj Odluci se prenose u iduću godinu.

Temeljem Programa potpore investicijskim projektima gospodarskih subjekata na području Grada Sinja putem subvencioniranja  kamate na kredite, Grad Sinj je u 2019. godini proveo jedan natječaj na koji su zaprimljene  prijave tri gospodarska subjekta, te je s te osnove isplaćeno 49.999,99 kuna.

II. PROGRAM  - PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

Rashodi u okviru ovog Programa predviđeni u iznosu 2.200.000,00 kn su realizirani u iznosu 1.937.607,44 kuna ili 88,07% od plana.

| Red.br. | Naziv aktivnosti/projekta | Izvorni plan 2019. | Tekući plan | Izvršenje 2019. | Index 5/3 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 5. |  |  | 6. |
| 1. | Tekući rashodi za financiranje projekata iz fondova EU | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.800,00 | 31,80 |
| 2. | Priprema projekata za sufinanciranje izgradnje integriranog sustava odvodnje iz strukturnih fondova EU | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.905.807,44 | 90,75 |
|  | UKUPNO | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.937.607,44 | 88,07 |

Tekući rashodi za financiranje projekata iz fondova EU –

U okviru ovih rashoda realizirani su rashodi za usluge izrade

dokumentacije o nabavi za izgradnju Intepretacijskog

edukacijskog centra Sinjska alka u Sinju s parkiralištem na

temelju sklopljenog Ugovora. Za tu namjenu utrošeno je

31.800,00 kuna.

Izgradnja integriranog sustava odvodnje iz strukturnih fondova EU – od planiranog iznosa 2.100.000,00 kn, utrošeno je 1.905.807,44 kn kao kapitalna pomoć JKP Vodovodu i odvodnja d.o.o. Sinj za troškove postupka osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina na kojima se planiraju postupci izvlađštenja nekretnina u svrhu ustanovljenja služnosti za projekt građenja građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava otpadnih voda. Dio sredstava na refundaciji troškova rješavanja imovinsko pravnih odnosa u projektu Aglomeracije Sinj rješava se iz sredstava prikupljenih s osnove naknade za razvoj vodnih građevina na području Grada Sinja, sukladno Planu utroška sredstava za razvoj komunalno vodnih građevina na području grada Sinja prikupljenih u 2016. godini koje je donijelo Gradsko vijeće. S te osnove knjigovodstveno su evidentirana sredstva od naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina u iznosu od 565.458,42 kuna kao prihod a također su riješene i obveze za navedeni projekt prijebojem u navedenom iznosu.

III. PROGRAM - EU PROJEKT – OBNOVA KULTURNE BAŠTINE „SINJ U SRIDU“

Projekt „Sinj u sridu“ – integrirani je projekt obnove i uređenja jedinstvene kulturne baštine Grada Sinja s ciljem njene veće valorizacije. Projektom je obuhvaćeno 6 kulturnih dobara. Na projekt, uz Grad Sinj kao nositelj projekta sudjeluju još 5 projektnih partnera relevantnih za upravljanje kulturnom baštinom.

Unutar ovog Programa izvršena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavki rashoda u maksimalnom iznosu do 15% budući da se radi o sredstvima EU kojim je izmjenjen početni plan koji je usvojen u iznosu 38.213.000,00 kuna te je utvrđen novi tekući plan u iznosu 37.736.000,00 kuna. To je smanjenje za 477.000,00 kuna odnosno 1,25%. U 2019. godini realizirana su sredstva u iznosu od 27.732.101,83 kuna odnosno 73,48% od tekućeg plana.

EU PROJEKT – OBNOVA KULTURNE BAŠTINE „SINJ U SRIDU“

| Red.br. | Naziv aktivnosti/projekta | Izvorni plan 2019. g. | Tekući plan | Izvršenje 2019. g. | Indeks 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Nabavka opreme za tvrđavu Grad, tvrđavu Kamičak i ulice u središtu grada Sinja | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rekonstrukcija zgrade Palacina (komponenta 3) | 5.500.000,00 | 5.510.000,00 | 5.507.437,17 | 99,95 |
|  | Rekonstrukcija kule sa satom s uređenjem kamene prizemnice | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.387,51 | 50,96 |
| 4. | Usluge ovlaštenog inženjera građevinarstva na projektu „Sinj u sridu“ | 20.000,00 | 25.000,00 | 24.874,94 | 99,49 |
| 6. | Usluge stručnog nadzora na radovima rekonstrukcije zgrade Palacina i kule sa satom | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.250,00 | 31,25 |
| 7. | Arheološka istraživanja na tvrđavi Kamičak sa arheološkim nadzorom na radovima rekonstrukcije zgrade Palacina i uređenje ulica u središtu Grada Sinja | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | PM upravljanje projektom | 450.000,00 | 450.000,00 | 390.336,19 | 86,74 |
| 10. | Sinjska Alka – „nabavka tribina“ | 3.763.000,00 | 3.763.000,00 | 3.762.089,62 | 99,97 |
| 11. | Nabavka replika alkarskih dvora | 484.000,00 | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Nabavka LED ekrana za Sinjsku Alku | 628.000,00 | 628.000,00 | 627.954,04 | 99,99 |
| 13. | Izrada web portala i aplikacije za Sinjsku alku – VAD | 250.000,00 | 244.000,00 | 114.254,70 | 46,82 |
| 14. | Izgradnja Interpretacijsko – edukacijskog centra Sinjska Alka | 23.600.000,00 | 23.128.000,00 | 16.943.047,59 | 73,25 |
| 15. | Rekonstrukcija ulica i opremanje urbanističke cjeline Sinj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Usluge stručnog nadzora na ulicama (Vrlička i A.K.Miošića) i nad izgradnjom interpretacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem | 300.000,00 | 285.000,00 | 109.750,00 | 38,50 |
| 18. | Oprema za zgradu Palacine – Grad Sinj | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Revizija projekta Sinj u sridu – Grad Sinj | 88.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Organizacija događaja obilježavanja završetka projekta Sinj u sridu – Grad Sinj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Sudjelovanje na međunarodnom sajmu u Berlinu | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Usluga Internet oglašavanja Dalmation hot spot RERA | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Opremanje Muzeja Cetinske krajine | 485.000,00 | 485.000,00 | 26.048,25 | 5,37 |
| 28. | Promotivni materijal za Muzej Cetinske krajine | 150.000,00 | 153.000,00 | 152.699,32 | 99,80 |
| 29. | Edukativna radionica za muzejske djelatnike | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.162,50 | 88,03 |
| 30. | Promocija i vidljivost Sinja i projekta Sinj u sridu (jumbo plakati i svjetleće reklame) | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | Promocija projekta Sinj u sridu – oglašavanje TZ Sinj | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.810,00 | 98,81 |
| 52. | Promotivni materijali tematske škole jahanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | Jumbo plakati pokaznog programa IEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | Oglašavanje pokaznog programa IEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Rampa za invalide | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | Oprema za alkarsku školu u IEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 38.213.000,00 | 37.736.000,00 | 27.732.101,83 | 73,48 |

Projekt: K101401, Nabava Opreme za tvrđavu Grad, tvrđavu Kamičak i ulice u središtu Grada Sinj – oprema nabavljena, preostalo postaviti 3 nove turističke info ploče.

Projekt: K101403, Rekonstrukcija zgrade Palacina – tehnički pregled izvršen 13.09.2019.g.. dostavljen popis utvrđenih nedostataka, uporabna dozvola izdana 18.05.2020.g

Aktivnost: A101401, Usluge ovlaštenog inženjera građevinarstva na projektu „Sinj u sridu“ – Ugovor sklopljen 26.05.2017.g. istekao. Narudžbenica br. 89/2019 od 04.09.2019.g., izdata od strane Grada za trošak usluge koordinatora II zaštite na radu – projekt „Sinj u sridu“, razdoblje 12 mjeseci, ukupni iznos: 19.900,00 + PDV. Zaprimljeno Izvješće Merituma – koordinatora II od 11.09.2019.g.

Aktivnost: A101402, Usluge stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije zgrade Palacina i kule sa satom – pružanje usluge stručnog nadzora izvršeno

Aktivnost: A101404, Arheološka istraživanja na tvrđavi Kamičak sa arheološkim nadzorom nad radovima rekonstrukcije zgrade Palacina i uređenje ulica u središtu Grada Sinja – izvršena arheološka istraživanja na tvrđavi Kamičak, neće se provoditi arheološki nadzor nad radovima uređenja Ulice Andrije Kačića Miošića.

Dana 25.09.2019.g. dostavljen Zahtjev Grada Sinja za izmjenom ugovora br.3. projekta „Sinj u sridu“ u SAFU i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU kojim se traži izmjena rezultata Projekta „Sinj u sridu“. Naime, Dodatkom broj 3 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Integrirani projekt „Sinj u sridu“ trajanje ove projektne komponente PK4. Rekonstrukcija ulica i opremanje urbanističke cjeline Sinj  je produljeno do 01.01.2019.g. U obrazloženju Zahtjeva tih izmjena Ugovora navelo se kako radi izbjegavanja dvostrukog iskopavanja, pa popločavanja Ulice Andrije Kačića Miočića, zbog postupka izrade kanalizacije u istoj ulici, iz logičnih razloga se smatra da je potrebno pričekati s radovima na području Ulice Andrije Kačića Miošića, do izvršenja radova predviđenih EU projektom Aglomeracije Sinj. Kako radovi u sklopu projekta Aglomeracije na Ulici Andrije Kačića Miošića nisu započeli sredinom 2019.g., te s  tim vezano Grad Sinj neće biti u mogućnosti realizirati radove popločavanja Ulice Andrije Kačića Miošića u planiranom roku, od strane Grada Sinja u SAFU i MRRFEU je upućen zahtjev za promjenom rezultata projekta „Sinj u sridu“ za Projektnu komponentu 4. Rekonstrukcija ulica i opremanje Urbanističke cjeline Sinj i to da rezultat komponente 4., kao mjerljivi ishod, glasi „1. Rekonstruirana i obnovljene dvije ulice u užoj zaštićenoj povijesnoj jezgri Sinj“. Dostavljen je dopis Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. od 16.09.2019. sa podacima vezanim uz dinamiku realizacije projekta Aglomeracije (postupak nadmetanja i izvođenje radova). Dana 27.9.2019.g. Ugovorno tijelo (SAFU) je obavijestilo Grad Sinj kako je upućeni Zahtjev za izmjenom ocijenio opravdanim, te kako je započeo postupak izrade Dodatka br.4. Ugovora o  dodjeli bespovratnih sredstava.

Na taj način troškovi rekonstrukcije i uređenja Glavičke ulice i troškovi rekonstrukcije Vrličke ulice ostaju za financiranje, dok se radovi na popločavanju ulice Andrije Kačića Miošića isključuju iz financiranja projekta „Sinj u sridu“. S tim u vezi isključuje se iznos financiranja arheološkog nadzora nad radovima uređenja Ulice A.K.Miošića iz projekta „Sinj u sridu“, koji iznos je preostao na ovoj stavci.

Aktivnost, A101406 PM Upravljanja projektom – planirano je kroz Obavijest o izmjeni manjeg značaja (OMI - realoakciju), zatražiti povećanje broj mjeseci u kojima se sufinancira plaća članova projektnog tima Viteškog alkarskog društva i Turističke zajednice Grada Sinja, s obzirom na produljenje roka provedbe projektnih komponenti, zatraženo kroz OMI 15 od 28.11.2019. Kako je produljeno vrijeme trajanja Projekta, s tim u vezi, između ostalog, trajanje projektnih komponenti PK5. Sinjska alka- nabava opreme i razvoj novih multimedijalnih oblika, PK6. Izgradnja Interpretacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem i PK11. Promidžba i vidljivost, neophodan povećan angažman članova projektnog tima radi kvalitetne pripreme i realizacije promocije rezultata Projekta „Sinj u sridu“ (nadogradnja postojeće aplikacije „Sinjska alka“, izrada 2 igrice (Bitka 1715., U sridu) i kviza „Koliko punata“, dizajn i izrada promocijskih letaka tematske škole jahanja kojim se promovira Interpretacijski centar i novi sadržaji, izrada brošura interpretacijsko pokaznog  programa, oglašavanje pokaznog programa, nabava opreme za provođenje programa alkarske škole)

Projekt, K101405, Sinjska alka „nabavka tribina“ – izvršena je nabavka tribina za Sinjsku alku. Od strane SAFU-a odobreno je sufinanciranje iznosa nabavke u visini od (prihvatljiv trošak 4.004.257,09 kn, EU sufinanciranje:3.763.000,00 kn). U tijeku je postupak rješavanja prigovora Viteškog alkarskog društva na dostavljenu korekciju SAFU-a.

Projekt, K101406, Nabavka replika alkarskih odora – u tijeku je realizacija Ugovora sklopljenog između Viteškog alkarskog društva Sinj (partnera na provedbi projekta „Sinj u sridu“) sa Ana Marija Franić j.d.o.o. iz Zagreba za isporuku robe (alkarska odora, odora alkarskog momka, alkarske čizme, opanci, pripašnjače) u vrijednosti 571.600,00 kn + PDV. Kako se projektom „Sinj u sridu“ sufinancira ovaj trošak u iznosu od 76,71% vrijednosti bez PDVa. Zadnji račun plaćen 13.05.2020.

Projekt, K101408 Izrada web portala i aplikacije za Sinjsku alku – VAD – Izvršena je usluga izrade web portala VAD-a. Dana 08.08.2019.g. VAD je sklopio Ugovor za izvršenje usluge izrade 2 mobilne igre i jednog kviza, vrijednost ugovora 130.000,00 kn + PDV, rok realizacije do kraja 2019.g., očekuje se izvršenje ove stavke u 2020.g. Račun plaćen 06.05.2020.

Projekt, K101409, Izgradnja Interpretacijskog centra Sinjska Alka – Ugovor o građenju IEC-a s parkiralištem sklopljen je između Grada Sinja i Izvođača radova (Zajednica gospodarskih subjekata: Inero d.o.o., Split i GEOIN-SPLIT d.o.o., Split) dana 05.03.2019.g., ugovorena cijena 21.194.374,76 kn + PDV=26.492.968,46 kn. Izvođač radova je uveden u posao 13.03.2019.g. Prema ugovoru rok za izvođenje radova je 300 kalendarskih dana, odnos završetak radova je planiran 07.01.2020.g.). Izvođač radova je dostavio zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova. Za realizaciju ovog projekta predviđena su sredstva u iznosu 23.128.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 16.943.047,59 kn odnosno 71,79% od tekućeg plana.

Projekt, K101410 Rekonstrukcija ulica i opremanje urbanističke cjeline Sinj – ovaj trošak je vezan uz trošak i objašnjenje Aktivnost: A101404, Arheološka istraživanja na tvrđavi Kamičak sa arheološkim nadzorom nad radovima rekonstrukcije zgrade Palacina i uređenje ulica u središtu Grada Sinja - Troškovi rekonstrukcije i uređenja Glavičke ulice i troškovi rekonstrukcije Vrličke ulice ostaju za financiranje (refundaciju troška izvedenih radova) u okviru projekta „Sinj u sridu“, dok se radovi na popločavanju Ulice Andrije Kačića Miošića isključuju iz financiranja projekta „Sinj u sridu“ (Ugovor Vodoprivreda d.o.o., Split, Grad Sinj, sklopljen 04.09.2018., iznos: 619.081,42 + PDV)

Projekt K101411 Usluge stručnog nadzora nad ulicama (Vrlička i A.K.Miošića) i nad izgradnjom Interpretacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem – ovaj troška je vezan uz trošak i objašnjenje Projekta K101410 Rekonstrukcija ulica i opremanje urbanističke cjeline Sinj – Trošak stručnog nadzora nad popločavanjem Ulice Andrije Kačića Miošića se isključuje. Ostaje trošak usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje IEC-a

Projekt K101413 Oprema za zgradu Palacina – otvoreni postupak javne nabave proveden. Nije bilo rashoda pri realizaciji ovog projekta u 2019.g.

Projekt K101414 Revizija projekta Sinj u sridu – postupak jednostavne nabave proveden.

Projekt K101415 Organizacija događaja obilježavanja završetka projekta Sinj u sridu – obveza ostaje za 2020.g.

Projekt K101420 Sudjelovanje na međunarodnom sajmu u Berlinu – realizirano

Projekt K101421 Usluga Internet oglašavanja Dalmation hot spot RERA- realizirano.

Projekt K101422 Opremanje Muzeja Cetinske krajine – proveden otvoreni postupak javne nabave. Realizacija ovog projekta se prenosi u iduću proračunsku godinu.

Projekt K101423 Promotivni materijal za Muzej Cetinske krajine – realizirano

Projekt K101424 Edukativna radionica za muzejske djelatnike – realizirano

Projekt K101425 Promocija i vidljivost Sinj i projekta Sinj u sridu – TZGS – proveden postupak jednostavne nabave.

Projekti: Promotivni materijal tematske škole jahanja, Jumbo plakati pokaznog programa IEC, Oglašavanje pokaznog programa IEC, Rampa za invalide, Oprema za alkarsku školu – realizacija vezana uz Projekt, K101409, Izgradnja Interpretacijskog centra Sinjska Alka. U tijeku je provedba postupka izrade Zahtjeva za izmjenom ugovora o bespovratnim sredstvima za projekt „Sinj u sridu“, KK.06.1.1.01.0021– zahtjev za produljenjem razdoblja provedbe projekta – produljenje razdoblja trajanja projektnih komponenti. Navedenim Zahtjevom obuhvatilo bi se produljenje trajanja projektne komponente PK5. Sinjska alka- nabava opreme i razvoj novih multimedijalnih interpretacijskih oblika i  PK6. Izgradnja Interpretacijsko edukacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem. Troškovi izrade promotivnog materijala tematske škole jahanja, Jumbo plakata pokaznog programa IEC, Oglašavanja pokaznog programa IEC, nabavke Rampe za invalide, Opreme za alkarsku školu izrade su troškovi koji se veže uz aktivnost PK6. Realizacija ovih projekata se očekuje u 2020.g.

IV. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o proračunu propisano je da Polugodišnji i Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S treba sadržavati i izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa.

U izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. -31.12.2019.god. iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa, aktivnosti i projekata u 2019. godini koji pridonose realizaciji strateških ciljeva u okviru definiranih prioriteta i mjera.

Programom ukupnog razvoja Grada Sinja utvrđena su četiri strateška cilja, a to su:

Cilj br.1. Kvalitetni i dinamički ljudski resursi, kao aktivni nositelji sadašnjosti i budućnosti Grada Sinja

Cilj br. 2. Izgrađeni i usklađeni infrastrukturni i prirodni resursi kao osnovni preduvjet kvalitete života

Cilj br. 3. Održivo i konkurentno gospodarstvo, kao osnova ekonomske dinamike urbane cjeline

Cilj. br.4. Kontinuitet jedinstvenog kulturnog indetiteta zajednice

Razvojni programi raspoređeni prema ciljevima i prioritetima Programa ukupnog razvoja Grada Sinja 2015. – 2020. god. Od planiranog iznosa 49.740.000,00 kuna realizirani su u iznosu 34.350.860,58 kn, odnosno 69,07% u odnosu na izvorni plan.

Najveći dio realiziranog iznosa 28.293.014,96 kn odnosi se na aktivnosti i projekte putem kojih se realizira cilj br. 4.  Kontinuitet jedinstvenog kulturnog indentiteta zajednice kroz realizaciju Projekta Sinj u sridu

(u nastavku je dat tabelarni prikaz i grafikon).

OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PO CILJEVIMA

ZA 2019. GODINU

| Naziv cilj | Plan 2019. | Izvršenje 2019. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- |
| Cilj br. 1. Kvalitetni i dinamički ljudski resursi, kao aktivni nositelji sadašnjosti i budućnosti Grada Sinja | 1.730.000,00 | 183.011,02 | 94,64 |
| Cilj br. 2. Izgrađeni i usklađeni infrastrukturni i prirodni resursi kao osnovni preduvjet kvalitete života | 5.256.000,00 | 2.794.729,06 | 53,17 |
| Cilj. br. 3. Održivo i konkurentno gospodarstvo, kao osnova ekonomske dinamike urbane cjeline | 4.650.000,00 | 3.080.105,54 | 66,23 |
| Cilj br. 4. Kontinuitet jedinstvenog kulturnog indetiteta zajednice | 38.104.000,00 | 28.293.014,96 | 74,25 |
| UKUPNO: | 49.740.000,00 | 34.350.860,58 | 69,06 |

II    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 15/15) izvještaj o korištenju proračunske zalihe sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Proračunom Grada Sinja za 2019. planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 300.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 187.940,07 kuna ili   62,64% od plana.

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 114/10 i 31/11) ukinuta je podskupina računa 385 Izvanredni rashodi. U ovoj podskupini su proračuni do 2011. planirali nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve. S obzirom da je proračunska zaliha oblik izvora financiranja, a ne vrsta rashoda brisana je kao podskupina računa iz Računskog plana.

Kako tijekom godine izvanredne okolnosti mogu dovesti do nastanka dodatnih obveza, u proračunu je potrebno planirati,u skladu s člankom 56. Zakona o proračunu, iznos sredstava za nepredviđene i nedovoljno predviđene rashode u visini proračunske pričuve. Sukladno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave istaknuto je da se tijekom godine ti rashodi evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se financiranjem sredstvima planiranim pod stavkom Proračunska zaliha te zbroj odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na Proračunskoj zalihi.

Sredstva proračunske zalihe se planski nalaze u okviru Ureda Grada, Aktivnosti sredstva proračunske zalihe, dok se realizacija istih vrši preko drugih organizacijskih jedinica ovisno o prirodi troška.

| Utrošena sredstva iz proračunske zalihe za 2019. godinu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | OPIS | Iznos kn | Datum isplate |
| 1. | HIPODROM D.O.O. nagrada maslinaru Draganu Ćurkoviću | 2.995,07 | 08.02.2019 |
| 2. | AEROKLUB SINJ financijska potpora za podmirivanje redovnih troškova kluba | 2.500,00 | 21.02.2019 |
| 3. | ZRAKOPLOVNO – TEHNIČKO DRUŠTVO SINJ financijska potpora za zrakoplovnu priredbu „Sinj Airshow 2019“. | 15.000,00 | 22.02.2019 |
| 4. | PLK „Rebel warrior“ SINJ pokrivanje dijela troškova nastupa na prvenstvu Hrvatske u powerliftingu člana Mate Maleš | 1.000,00 | 06.03.2019 |
| 5. | HRVATSKI SAVEZ ZA OBARANJE RUKE pokroviteljstvo Prvenstva Hrvatske u obaranju ruke 2019.g. u Sinju | 15.000,00 | 11.03.2019 |
| 6. | UDRUGA INOVATORA HRVATSKE sufinanciranje kotizacije za predstavljanje izuma g. Ivana Miluna iz Sinja na međunarodnom Festivalu inovacija SVIIF | 5.000,00 | 04.04.2019 |
| 7. | RAGBI KLUB SINJ pokrivanje troškova organizacije i provedbe finalne utakmice Hrvatskog nacionalnog ragbi kupa za seniore za 2019.g. | 10.000,00 | 30.04.2019 |
| 8. | KK ALKAR financijska potpora za organizaciju poluzavršnice državnog prvenstva za juniore | 10.000,00 | 10.05.2019 |
| 9. | KLUB AVANTURISTIČKIH SPORTOVA „CETINA ADVENTURE“ financijska potpora za projekt Sinj Trail | 10.000,00 | 10.05.2019 |
| 10. | UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA SINJ organizacija proslave 30. svibnja – Dana branitelja Sinja i Cetinskog kraja | 10.000,00 | 14.05.2019 |
| 11. | UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE HV-a potpora za obilježavanje 28. obljetnice osnutka 4. Gardijske brigade HV-a | 3.000,00 | 17.05.2019 |
| 12. | AMICO STUDIO D.O.O. financijska potpora za zatvaranje financijske konstrukcije dokumentarnog igranog Filma „Glavu gore ruke na leđa“ | 1.500,00 | 17.05.2019 |
| 13. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MISSART financijska potpora za snimanje dugometražnog igranog filma „Šesti autobus“ | 3.000,00 | 27.05.2019 |
| 14. | UDRUGA UMIROVLJENIKA SINJ financijska potpora za poboljšavanje materijalnih uvjeta prostora ureda Udruge | 7.820,00 | 31.05.2019 |
| 16. | MJESNI ODBOR GLAVICE financijska potpora za proslavu blagdana Svetog Ivana Krstitelja | 13.000,00 | 19.06.2019 |
| 17. | PLESNI KLUB „KORAK PO KORAK“ novčana potpora za sudjelovanje na godišnjoj reviji plesa u Splitu | 2.500,00 | 19.06.2019 |
| 18. | BOĆARSKI KLUB SINJ novčana potpora za pokrivanje troškova organizacije boćarskog prvenstva Hrvatske za juniore | 5.000,00 | 09.07.2019 |
| 19. | DRUŠTVO PRIJATELJA HNK HAJDUK novčana potpora za pokrivanje troškova organizacije „Bile noći“ | 7.000,00 | 09.07.2019 |
| 20. | UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA financijska potpora za rad Udruge | 7.000,00 | 01.08.2019 |
| 21. | SVEUČILIŠTE U SPLITU, SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA sufinanciranje projekta na području grada Sinja pod nazivom „Istraživanje proizvodnog i tržišnog potencijala Lučanske šljive“ | 5.000,00 | 09.09.2019 |
| 22. | NK BRNAZE sufinanciranje troškova odlaska na Državno prvenstvo | 4.000,00 | 26.09.2019 |
| 23. | UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA pomoć u odlasku članova udruge na obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Vukovara 1991. – 2020. i 28. Obljetnice stradanja Škabrnje | 3.500,00 | 15.11.2019 |
| 24. | UDURGA TJELESNIH INVALIDA SINJ novčana potpora za humanitarnu akciju „moje svjetlo za moj Vukovar“ | 1.000,00 | 21.11.2019 |
| 25. | UDRUGA MALI NOGOMET TRILJ novčana potpora za organizaciju božićnog turnira u triljskoj dvorani | 3.000,00 | 27.11.2019 |
| 26. | UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE 72 BOJNE pokrivanje dijela troškova za sudjelovanje na malonogometnom turniru „blago i Robert Zadro“ u Zagrebu | 2.000,00 | 04.12.2019 |
| 27. | RAGBI KLUB SINJA novčana potpora za pokrivanje dijelatroškova veteranskog turnira | 3.000,00 | 05.12.2019 |
| 28. | UDRUGA ANTIFAŠISTA I ANTIFAŠISTIČKIH BORACA SINJ pokrivanje troškova redovnog rada udruge u 2019. | 2.000,00 | 06.12.2019 |
| 29. | OSNOVNA ŠKOLA FRA PAVLA VUČKOVIĆA novčana potpora za tiskanje Zbornika učeničkih nagrađenih i pohvaljenih radova | 5.000,00 | 06.12.2019 |
| 30. | TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA novčana potpora za opremanje radnog prostora potrebnog za realizaciju radionice „Škole za život“ | 6.000,00 | 06.12.2019 |
| 31. | KAZALIŠTE MORUZGVA financijska potpora za održavanje predstave „Brodolomke“ u Sinju | 9.000,00 | 11.12.2019 |
| 33. | MOTO KLUB „NOĆNI JAHAČ“ TRILJ novčana pomoć za kupnju prijenosnog ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike za dječje bolesti KBC Split | 5.000,00 | 20.12.2019 |
| 34. | KUD VRILO financijska potpora za rad Udruge | 5.000,00 | 27.12.2019 |
| 35. | PROMET SINJ D.O.O prijevoz Klape Sinj u Zagrebu na proslavu Sinjske noći | 3.125,00 | 31.12.2019 |
|  | UKUPNO: | 187.940,07 | 62,64 |

III  RASPODJELA REZULTATA POSLOVANJA PRORAČUNA 31. 12. 2019.

Na dan 31. prosinca 2019. godine ostvareni su sljedeći rezultati po pojedinim kategorijama prihoda i rashoda:

| R. br. | Konto | Naziv | Iznos - kn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 92211 | Višak prihoda poslovanja | 30.522.467,14 |
| 2. | 92213 | Višak primitaka od financijske imovine | 458.594,23 |
| 3. | 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 18.147.050,77 |
|  | Saldo ( 1+2-3) |  | 12.834.010,60 |

Obzirom da su na kontu 92211 – višak prihoda poslovanja iskazan višak u iznosu od 30.522.467,14 kn, a na kontu 92222 – manjak prihoda od nefinancijske imovine iskazan manjak u iznosu od 18.147.050,77 kn te na kontu 92213- višak primitaka od financijske imovine iskazan višak u iznosu od 458.594,23 kn, predlaže se  Gradskom vijeću, u skladu s člankom 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu donese Odluku o raspodjeli rezultata na način da se sa viškom prihoda poslovanja i viškom prihoda od financijske imovine podmiri manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 18.147.050,77 kn, a preostali iznos viška prihoda poslovanja u iznosu od 12.834.010,60 kn koristi za financiranje rashoda 2020. godine.

IV.    IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM

TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Grad Sinj se u 2019. nije zaduživao, te nema nikakvih kreditnih

zaduženja na dan 31. 12. 2019. god.

V.      IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO

JAMSTVIMA

Grad Sinj nije davao jamstva u 2019. god.

Uz  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2019.

godinu, uz obavezne dijelove propisane Zakonom o proračunu,

daju se i podaci iz bilance, iako ne predstavljaju obavezan

sastavni dio Godišnjeg izvještaja.

U nastavku se daje skraćeni prikaz podataka iz Bilance imovine

Grada Sinja na dan 31.12 2019. godine.

STANJE SREDSTAVA (IMOVINE) POTRAŽIVANJA I OBVEZA

NA DAN  31.12.2019.

| 1. | STANJE UKUPNIH SREDSTAVA (IMOVINE) | 417.916.900,77 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | NEFINANCIJSKA IMOVINA | 365.411.126,89 |
|  | Neproizvedena dugotrajna imovina (zemljište) | 138.864.989,39 |
|  | Proizvedena dugotrajna imovina (poslovni objekti, ceste i ostali građevinski objekti) | 183.062.935,20 |
|  | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi | 43.483.202,30 |
| 1.2. | FINANCIJSKA IMOVINA | 52.505.773,88 |
|  | Novac u banci | 19.363.677,76 |
|  | Zajmovi | 463.290,28 |
|  | Dionice i udjeli u glavnici | 23.659.900,00 |
|  | Potraživanja za prihode poslovanje | 7.113.207,22 |
|  | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | 727.948,23 |
|  | Ostala potraživanja | 73.504,32 |
|  | Rashodi budućih razdoblja | 1.104.246,07 |
| 2. | STANJE OBVEZA I VLASTITIH IZORA | 417.916.900,77 |
| 2.1. | OBVEZE | 7.666.797,39 |
|  | Obveze za zaposlene | 541.562,17 |
|  | Obveze za materijalne rashode | 1.537.890,60 |
|  | Obveze za financijske rashode | 472,67 |
|  | Obveze za subvencije | 49.999,99 |
|  | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 199.469,89 |
|  | Ostale tekuće obveze (jamčevina, kapitalne pomoći i ostale obveze) | 1.432.378,18 |
|  | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 3.905.023,89 |
|  | Obveze za EU pedujmove | 0,00 |
| 2.2. | VLASTITI IZVORI | 410.250.103,28 |
|  | Vlastiti izvori | 389.574.937,33 |
|  | Višak prihoda | 30.981.061,37 |
|  | Manjak prihoda | -18.147.050,77 |
|  | Obračunati prihodi poslovanja | 7.113.207,22 |
|  | Obračunati prihodi od prodaje proizvodne imovine | 727.948,23 |

Ukupna imovina Grada na dan 31.12.2019. godine, prema knjigovodstvenoj evidenciji iznosila je 417.916.900,77 kn.

Stanje imovine na dan 31.12.2018. g. bilo je 403.811.872,00 kn, dok je 31.12.2019.g. iznosilo  417.916.900,00 kn što je povećanje od 3,49%.

Vrijednost nefinancijske imovine – evidentirana je u iznosu od 365.411.126,89 kn i odnosi se na zemljište, stambeni i poslovni objekte, ceste i ostale građevinske objekte (kanalizacija, vodovod, športske objekte, objekte iz područja kulture i dr., postrojenja i oprema, prijevozna sredstva i nematerijalna proizvedena imovina).

Stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2019.g.

| RED.BR. | POPIS IMOVINE | NABAVNA VRIJEDNOST | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI | SADAŠNJA VRIJEDNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neproizvedena dugotrajna imovina | 138.864,989 | 0,00 | 138.864.989 |
| 1.1. | Zemljište | 138.864.989 | 0,00 | 138.864.989 |
| 2. | Proizvedena dugotrajna imovina | 263.656.711 | 80.593.776 | 183.062.935 |
| 2.1. | Stambeni objekti | 5.107.320 | 1.425.762 | 3.681.558 |
| 2.2. | Poslovni objekti | 104.590.995 | 8.765.547 | 95.825.448 |
| 2.3. | Ceste i sl. građevinski objekti | 75.933.883 | 30.339.950 | 45.593.933 |
| 2.4. | Ostali građevinski objekti (vodovod, kanalizacija, sportski objekti) | 67.248.265 | 30.386.722 | 36.861.543 |
| 2.5. | Postrojenja i oprema | 5.265.075 | 4.242.739 | 1.022.336 |
| 2.6. | Prijevozna sredstva | 638.809 | 638.809 | 0,00 |
| 2.7. | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.872.364 | 4.794.247 | 78.117 |
| 3. | Zalihe, proizvodnja i proizvodi | 33.936 | 33.936 | 0,00 |
| 3.1. | Sitan inventar | 33.936 | 33.936 | 0,00 |
| 4. | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi | 43.483.202 | 0,00 | 43.483.202 |
| 4.1. | Poslovni objekti u pripremi | 12.022.311 | 0,00 | 12.022.311 |
| 4.2. | Ceste i sl. građevinski objekti | 441.540 | 0,00 | 441.540 |
| 4.3. | Ostali građ.objekti | 29.045.408 | 0,00 | 29.045.408 |
| 4.4. | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.973.943 | 0,00 | 1.973.943 |
| UKUPNO: |  | 446.038,838 | 80.627.712 | 365.411,12 |

Na dan 31.12.2019.g.  Komisija za popis imovine evidentirala je po nabavnoj vrijednosti imovinu 446.038.838,00 kn, provedbom ispravka vrijednosti u iznosu 80.627.712,00 kn i sadašnje vrijednosti u iznosu 365.411.126,00 kn.

Financijska imovine – iznosila je 52.505.773,88kn i sastoji se od:

Novčana sredstva – na računu u Hrvatske poštanske banke na  dan 31.12.2019. godine iznosila su 19.363.677,76 kn.

Potraživanja za dane zajmove – evidentirana su u iznosu od  463.290,28 kn, a odnosi se na:

- potraživanja za pozajmice 52.500,00 kn

- potraživanja za poduzetničke kredite 410.790,28 kn

Dionice i udjeli u glavnici - iznose 23.659.900,00 kn. Odnose se na udjele u glavnici trgovačkih društava i u odnosu na 2018.g. ostaju u istom iznosu.

Potraživanja za prihode poslovanja (kto 16)-  nenaplaćena potraživanja Grada Sinja  (razina 22) na dan 31.12.2019. godine iznosila su 14.861.299,56 kn, što je povećanje u odnosu na stanje 2018.g. od 2,53%, a sastoje se od:

- potraživanja za poreze                        2.174.377,81 kn

- potraživanja za prihode od imovine    1.379.073,27 kn

- potraživanja za adm. pristojbe i prihode

po posebnim propisima                      9.970.885,68 kn

- potraživanja za ostale prihode            1.336.962,83 kn

Potraživanje proračunskih korisnika na dan 31.12. iznose 162.723,00 kn, a odnose se na:

    - D.V. Bili Cvitak Sinj ima potraživanja u iznosu 143.723,00 kn, a odnose se na uplate roditelja

    - JVP Sinj ima potraživanja u iznosu 19.000,00 kn, a odnose se na prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga u iznosu 4.000,00 kn i potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu 15.000,00 kn

    - Gradska knjižnica Sinj nema evidentiranih potraživanja

| RED.BR. | POTRAŽIVANJE NA DAN 31.12.2019.G. | GRAD SINJ | D.V.BILI CVITAK | JVP | GRADSKA KNJIŽNICA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Potraživanje za prihode poslovanja (kto 16) | 14.861.299,59 | 143.723,00 | 19.000,00 | 0,00 | 15.024.022,59 |
| 1.1. | Potraživanja za poreze (kto 161) | 2.174.377,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174.377,81 |
| 1.2. | Potraživanje za prihode od imovine (kto 164) | 1.379.073,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.073,27 |
| 1.3. | Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima (kto 165) | 9.970.885,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.970.885,68 |
| 1.4. | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga (kto 166) | 0,00 | 143.723,00 | 4.000,00 | 0,00 | 147.723,00 |
| 1.5. | Potraživanja za prihode iz proračuna (kto 167) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.6. | Potraživanja za kazne, upravne mjere, te ostale prihode | 1.336.962,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336.962,83 |
|  | Ispravak vrijednosti potraživanja | 7.748.092,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 7.113.207,25 | 143.723,00 | 19.000,00 | 0,00 | 7.275.931,00 |

Za navedena potraživanja sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu koji je stupio na snagu početkom 2019. godine, koji propisuje obvezu provođenja ispravke vrijednosti potraživanja koji zadovoljavaju zadanim kriterijima. knjigovodstveno je evidentirana ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 7.748.092,34 kuna. Nakon provođenja tog postupka, potraživanje na dan 31.12.2019. godine, iznose 7.113.207,22  kuna.

Izvršen je ispravak potraživanja i to:

    - za potraživanje s kašnjenjem u naplati od jedne do tri godine, po stopi od 50% u iznosu od 1.005.458,92 kn.

    - za potraživanje s kašnjenjem u naplati iznad 3 godine, po stopi od 100% u iznosu od 6.411.540,00 kn.

    - za pokrenuti stečajni ili likvidacijski postupak, po stopi od 75% u iznosu od 331.094,00 kn.

Potraživanja za poreze – iznose 2.174.378,00 kn što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 41,04% budući da je evidentirano  potraživanje od poreza na promet nekretnina prema dostavljenom Izvještaju Porezne uprave koje dosada nije bilo evidentirano .

Odnose se na: porez na korištenje javnih površina u iznosu 361.052,19 kn čiju analitiku vodi Gradska uprava i potraživanja za posebne porezne prihode koje vodi Porezna uprava u iznosu 1.813.325,62 kn.

ŠIFRA I NAZIV PRIHODA                        SALDO POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2019.

1708 porez na potrošnju                                                                        368.064,67 kn

1732 porez na tvrtku odnosno naziv                                                     488.186,74 kn

1783 porez na promet nekretnina                                                        957.074,21 kn

Potraživanje za potraživanja od imovine  -  iznose 1.379.073,27 kuna a čine ih:

Potraživanja za dane poduzetničke kredite                                         290.973,19 kn

Potraživanje za zakup posl. prostora                                                   423.555,62 kn

Zaštićena najamnina                                                                            161.753,94 kn

Potraživanja za koncesije                                                                    135.553,50 kn

Potraživanja za nak za eksploataciju mineralni sirovina                    240.825,80 kn

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru      81.211,95 kn

Kamate za dane zajmove                                                                      45.199,24 kn

Potraživanje za adm. pristojbe i prihode po posebnim propisima (kto 165)

Najveći iznos potraživanja unutar ove skupine pripada prihodu od komunalne naknade u iznosu od 7.877.037,63 kuna. Od ukupnog duga 4.905.297 ili 62,28 % odnosi se na dug pravnih osoba, 1.150.927,00 ili 14,61 % na dug obrtnika, te 1.820.428,00 ili 23,11% na dug stanovništva. Ukupno zaduženje za 2019. godinu iznosilo je 5.038.397,00 kuna od čega je uplaćeno 4.817.684,00 odnosno 95,61% od navedenog iznosa.

Od ukupno iskazanog duga pravnih osoba 66,36% odnosno 3.255.133,00 kuna odnosi se na dug 9 pravnih osoba. Najveći dužnici su: Dalmatinka Nova d.d. (1.436.270,70 kn), Dalmatinka Nova d.d. u stečaju (143.346,32 kn), M.O.R.H. (665.544,71 kn), Kino Sloboda (235.081,50 kn), Gradsko kino d.o.o. (130.200,00 kn), Ciglana d.d. Sinj (210.139,90 kn), Ciglanad.d. u stečaju (207.343,12 kn), Petrovilla d.o.o. Sinj (114.816,32 kn), Cetina d.d. (71.104,71 kn).

U okviru ove skupine evidentirana su i potraživanje za komunalni doprinos u iznosu od 562.537,61 kuna.

Potraživanja za ostale prihode  iznose 1.336.962,83 kuna, a odnose se na potraživanja od tzv. eko rente za odlaganje komunalnog otpada s područja drugih jedinica lokalne  na odlagalište otpada „Mojanka“ temeljem sklopljenih Ugovora

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (kto 17)- iznose 727.948,23 kn što je smanjenje od 15,30% u odnosu na 2018. godinu a odnose se na Grad Sinj. Čine ih sredstva od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 539.208,83 kune i prihode od prodaje zemljišta na području GZK u iznosu od 188.739,40 kuna.

Rashodi budućih razdoblja- u iznosu od 1.104.246,07 kn, čine rashodi za zaposlene i materijalne troškove, koji se knjiže na aktivnim vremenskim razgraničenjima i terete troškove u slijedećoj godini.

Ukupne obveze  na dan 31.12. 2020. godine iskazane su u iznosu od 8.066.604,00 kuna.

Od navedenog iznosa na obveze Grada Sinja odnosi se 7.666.797,39 kuna dok se na obveze proračunskih korisnika odnosi 399.806,00 kuna.

Od ukupnog iznosa na obveze za rashode poslovanja odnosi se 3.761.774,00 kn dok se na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi 3.905.024,00 kuna.

Obveze se odnose na materijalne troškove, te na obveze za nabavu nefinancijske imovine za koje su računi stigli u prosincu, a plaćeni su početkom 2020. godine, te na ostale tekuće obveze (jamčevine).

U okviru ovih obveza  su i obveze koje se odnose na rashode za zaposlene iz prosinca 2019. g. a  isplaćene  su u siječnju 2020. g.

Ostale tekuće obveze čine jamčevine za prodaju zemljišta na Gospodarskoj zoni Kukuzovac, obveze za jamčevinu uplačene po Ugovoru o izgradnji IEC-a, te ostale jamčevine. obveze za uplatu 55% sredstava od prodaje stanova, kapitalne pomoći koje su isplaćene početkom 2019. godine, te obvezu prema Hrvatskim vodama za NUV iz prosinca 2019. godine.

Financijski rezultat

Konsolidirani višak prihoda i primitaka iznosi 16.304.803,00 kn.

U 2019.g. ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu 3.406.394,00 kuna. Ostvareni manjak prihoda i primitaka poslovanja pokriven je viškom prihoda i primitaka iz 2018.g., tako da višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 12.898.409,00 kn.

Sastoji se od sljedećeg:

| RED.BR. | NAZIV | IZNOS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Grad Sinj | 12.834.010,00 |
| 2. | D.V. Bili Cvitak – manjak | 65.173,00 |
| 3. | Gradska knjižnica – višak | 26.402,00 |
| 4. | JVP Grada Sinja – višak | 103.169.000,00 |
| UKUPNO: |  | 12.898.409,00 |

Ukupno višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju – razina 23 (1+2+3+4)

iznosi 12.898.409,00 kn.

Rashodi prema funkcijskoj klasicifikaciji

Br. oznaka i         Izvršenje           Izvorni plan      Tekući plan       Izvršenje       Indeks  Indeks

naziv                     2018.                   2019.             2019.                2019.            5/2          5/4

1.                           2.                          3.                     4.                        5.            6.            7.

| 01 Opće javne usluge | 10.878.670,00 |  |  | 11.174.108,00 | 102,71 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 10.878.670,00 |  |  | 11.174.108,00 | 102,71 |  |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 10.878.678,00 |  |  | 11.174.108,00 | 102,71 |  |
| 02 Obrana | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 Javni red i sigurnost | 3.951.563,00 |  |  | 4.352.546,00 | 110,14 |  |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 3.951.563,00 |  |  | 4.352.546,00 | 110,14 |  |
| 04 Ekonomski poslovi | 4.775.120,00 |  |  | 6.732.533,00 | 140,99 |  |
| 042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov | 839.057,00 |  |  | 1.122.140,00 | 133,73 |  |
| 045 Promet | 2.775.062,00 |  |  | 4.530.660,00 | 163,26 |  |
| 0451 Cestovni promet | 2.775.062,00 |  |  | 4.530.660,00 | 163,26 |  |
| 047 Ostale industrije | 397.987,00 |  |  | 399.909,00 | 100,48 |  |
| 0473 Turizam | 397.987,00 |  |  | 399.909,00 | 100,48 |  |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 763.014,00 |  |  | 679.824,00 | 89,09 |  |
| 05 Zaštita okoliša | 6.535.585,00 |  |  | 6.074.325,00 | 92,94 |  |
| 051 Gospodarenje otpadom | 2.933.967,00 |  |  | 4.138.543,00 | 141,05 |  |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 3.601.618,00 |  |  | 1.935.782,00 | 53,74 |  |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 2.651.089,00 |  |  | 3.525.587,00 | 132,98 |  |
| 063 Opskrba vodom | 230.014,00 |  |  | 264.031,00 | 114,78 |  |
| 064 Ulična rasvjeta | 1.974.161,00 |  |  | 2.514.871,00 | 127,38 |  |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 446.914,00 |  |  | 746.685,00 | 167,07 |  |
| 07 Zdravstvo | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 Rekreacija, kultura, religija | 20.358.792,00 |  |  | 39.004.001,00 | 191,58 |  |
| 081 Služba rekreacije i športa | 9.107.058,00 |  |  | 23.729.182,00 | 260,55 |  |
| 082 Službe kulture | 10.822.836,00 |  |  | 14.559.907,00 | 134,52 |  |
| 084 Religijske i dr službe zajednice | 428.898,00 |  |  | 714.912,00 | 166,68 |  |
| 09 Obrazovanje | 4.890.832,00 |  |  | 7.582.094,00 | 155,02 |  |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.826.460,00 |  |  | 2.707.319,00 | 148,22 |  |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati prema stupnju | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 3.064.372,00 |  |  | 4.874.775,00 | 159,07 |  |
| 10 Socijalna zaštita | 4.372.101,00 |  |  | 7.644.499,00 | 174,84 |  |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 4.372.101,00 |  |  | 7.644.499,00 | 174,84 |  |
| UKUPNO: | 54.862.189,00 |  |  | 82.149.628,00 | 149,73 |  |