## TRO
NARUČITELJ: GRAD SINJ
GRAĐEVINA: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU BRNAZE NA k.č. 8440, k.o. BRNAZE
IZRADA PROJEKTA: T.A.U.OPREMA d.o.o, Kaštel Novi, Šantićeva 23, OIB:92902361494
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA I RADOVA OPREMANJA
KAŠTEL NOVI, ožujak 2025.

## uvod
Uvodne napomene:
Predmet troškovnika:
Predmet troškovnika su građevinsko zanatski radovi na izgradnji dječjeg igrališta
Količine radova:
Količine radova dane u Troškovniku nisu konačne.
Osnova za obračun i plaćanje su stvarno izvedene količine utvrđene u građevinskoj knjizi, ovjerenoj od strane
izvođača i nadzornog inženjera.
Za radove koji se nakon dovršetka objekta ne mogu provjeriti izmjerom,
potrebno je voditi evidenciju u građevinskom dnevniku.
Točnost unesenih podataka ovjeravaju predstavnik izvođača i nadzorni inženjer.
Cijene radova:
Cijene radova dane u ovom ponudbenom Troškovniku odnose se na jediničnu cijenu gotovog posla.
To znači da jedinične cijene obuhvaćaju sve troškove rada, materijala, režije gradilišta i poduzeća,
sva davanja i zaradu poduzeća, dakle sve troškove bilo koje vrste.
Jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi pripremnih i završnih radova, podizanje pomoćnih
objekata, dovoz i montaža strojeva i opreme te demontaža i odvoz istih po završetku posla, troškovi
osiguranja radilišta, troškovi provedbe | mjera zaštite na radu tj. troškovi osiguranja izvođenja radova
na siguran način, troškovi dovođenja radilišta u uredno stanje. Po završetku radova, troškovi općih rizika,
odgovornosti i obveza proizišlih iz Ugovora i svi ostali troškovi potrebni za pravilno izvršenje pojedinog rada.
Također, jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi koji proizlaze iz obveze izvođača da osigura dokaze
o kvaliteti ugrađenih materijala i izvedenih radova.
Ponuđač je dužan ostvariti uvid u stanje i uvjete koji vladaju na terenu te iste uzeti u obzir
i uključiti u jediničnecijene radova.
Sve predradnje i zahvate potrebne za pristup do gradilišta izvođač izvodi sam, a trošak istih
uključen je u jedinične cijene radova iz ovog troškovnika.
Izvođenje radova:
Sve radove izvođač mora izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom, važećim zakonima i propisima,
hrvatskim normama i pravilnicima.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od vremenskih i drugih nepogoda.
Postojeće komunalne instalacije izvođač je dužan čuvati od oštećenja i osigurati njihovo neprestano
funkcioniranje tijekom izvođenja radova.
Prije izvođenja radova u blizini postojećih instalacija, izvođač je dužan izvjestiti nadležne tvrtke
i organizacije koje upravljaju navedenim instalacijama o početku radova i izvoditi radove uz suglasnost istih.
Sve radove izvođač je dužan izvesti na siguran način tako da ne ugrozi ljude ni objekte.
Troškove nastale kao posljedica štete nanesene trećim osobama izvođač snosi sam.
Izvođač je obvezan propisno označiti i ograditi radilište tijekom izvođenja radova te osigurati nesmetano
odvijanje kolnog i pješačkog prometa okolnim prometnim površinama.
U tu svrhu izvođač je dužan o svom trošku dobaviti, postaviti i održavati potrebnu signalizaciju
i opremu kako u zoni samog radilišta tako i na dijelu okolnih ulica, što uključuje i izradu prometnog
rješenja te ishođenje dozvole od nadležnog tijela uprave i prometne policije.
Na mjestima na kojima je nužno potrebno osigurati pješačku komunikaciju , izvođač je dužan
o vlastitom trošku izraditi poprečne prijelaze.
Prijelazi moraju biti izrađeni od čvrstog i zdravog materijala te imati zaštitnu ogradu prema
Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu (čl. 70.).
Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan o vlastitom trošku držati gradilište u urednom stanju, a tijekom
dana privremeno | zauzete prometne površine detaljno očistiti i nakon radnog vremena vratiti u funkciju.
Nalaženje odlagališta otpadnog građevinskog materijala obveza je izvođača, a trošak naknade za
korištenje i uređenje odlagališta mora biti uključen u jedinične cijene ovog Troškovnika.
Ove uvodne napomene sastavni su dio ponudbenog troškovnika i obvezne su za ponuđača odnosno izvođača.

## 1
Građevina: |  | T.A.U.OPREMA d.o.o. |  |  | oznaka projekta:
IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU BRNAZE NA k.č.8440 k.o. BRNAZE |  |  |  |  | GP-11/25
Šantićeva 23, Kaštel Novi
A. | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | PRIPREMNI RADOVI
1. | Nabava, doprema i ugradnja gradilišne ograde
| Obračun po m' ograde. | m | 10 |  | 0
1 | PRIPREMNI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0

## 2
Građevina: |  | T.A.U.OPREMA d.o.o. |  |  | oznaka projekta:
IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU BRNAZE NA k.č.8440 k.o. BRNAZE |  |  |  |  | GP-11/25
Šantićeva 23, Kaštel Novi
A. | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
2 | ZEMLJANI RADOVI
1 | Strojni iskop materijala u širokom otkopu u svrhu
profiliranja terena do projektom predviđenih kota.
Rad obuhvaća:
_ strojni iskop u širokom otkopu
Predmjerom se predviđa:
_ u materijalu ”B” iskopne kategorije
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 25 |  | 0
2 | Strojni iskop temelja zidova.
Rad obuhvaća:
_ strojni iskop u širokom otkopu
Predmjerom se predviđa:
_ u materijalu ”B” iskopne kategorije
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 2 |  | 0
3 | Strojni iskop temelja sprava
Rad obuhvaća:
_ strojni iskop u širokom otkopu
Predmjerom se predviđa:
_ u materijalu ”B” iskopne kategorije
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 2 |  | 0
4. | Ručni iskop u blizini postojećih komunalnih instalacija.
Rad obuhvaća:
_ ručni iskop
_ izbacivanje iskopanog materijala sa strane rova/jame
Predmjerom se predviđa:
_ u materijalu ”B” iskopne kategorije
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 1 |  | 0
5. | Strojni utovar i odvoz viška iskopanog materijala.
Rad obuhvaća:
_ utovar materijala u teretno vozilo
_ odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju
otpadnog materijala
U cijenu je uključena i taksa deponije.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 30 |  | 0
6. | Uređenje posteljice igrališta.
Rad obuhvaća:
_ dobavu i transport odgovarajućeg sitnoznog materijala
(jalovinski drobljenac 0-30 mm) u svrhu popunjavanja
neravnina na manjim lokalitetima i formiranja ravne
plohe planuma gornjeg ustroja
_ ugradnju što uključuje:
- razastiranje i planiranje
prema visinskim kotama iz projekta
- stabiliziranje vibrovaljkom 12 - 15 t
_ mjerenje modula stišljivosti
Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom ø30 cm, na koti
svakog sloja nasipa, mora biti min Ms =40 MN/m2.
| Obračun po m2 uređene posteljice. | m2 | 100 |  | 0
0
2 | ZEMLJANI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0

## 3
Građevina: |  | T.A.U.OPREMA d.o.o. |  |  | oznaka projekta:
IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU BRNAZE NA k.č.8440 k.o. BRNAZE |  |  |  |  | GP-11/25
Šantićeva 23, Kaštel Novi
A, | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
3 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Izrada a.b. temelja zidova i sprava za igru
Beton klase C25/30.
Rad obuhvaća:
_ dobavu i transport betona na mjesto ugradnje
_ betoniranje vijenca
_ njegu betona nakon ugradnje prema TPBK
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.5 |  | 0
2. | Izrada a.b zida
Beton klase C25/30.
Rad obuhvaća:
_ dobavu i transport betona na mjesto ugradnje
_ betoniranje vijenca
_ njegu betona nakon ugradnje prema TPBK
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 |  | 0
3. | Izrada i ugradnja mrežaste armature zidova, temelja.
Rad uključuje:
_ dobavu i izradu armature prema projektu (MA 500/560)
U cijenu uključen i sav pomoćni materijal (distanceri, žica ..)
Obračun po kg ugrađene armature.
| _ MA 500/560 | kg | 150 |  | 0
3 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0

## 4
Građevina: |  | T.A.U.OPREMA d.o.o. |  |  | oznaka projekta:
IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU BRNAZE NA k.č.8440 k.o. BRNAZE |  |  |  |  | GP-11/25
Šantićeva 23, Kaštel Novi
A. | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
4 | RADOVI GORNJEG USTROJA
1 | Dobava i ugradnja geotekstil platna, min 300 g/m2.
Geotekstil se polaže na posteljicu.
Rad obuhvaća:
_ dobavu i transport geotekstila na mjesto ugradnje
_ ugradnju
| Obračun po m2 ugrađenog geotekstila. | m2 | 110 |  | 0
2. | Zasipanje terena kamenim drobljencem 0-64mm
u sloju debljine 15cm
Ugradnju vršiti u slojevima debljine do 20 cm
uz kontinuirano stabiliziranje odgovarajućim sredstvom
(vibronabijač, vibroploča).
Zasip izvršiti do visine kako je to određeno projektom.
Rad obuhvaća:
_ strojno ili ručno zasipanje predmetnim materijalom iza
zidova, u slojevima debljine do 20 cm uz nabijanje
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 15 |  | 0
3 | Izrada lijevane antitraumatske podloge za dječja igrališta
deklarirane visine pada (HIC) 150 cm
Izvodi se lijevanjem smjese granula pluta i poliuretanskog
veziva u omjeru po uputama proizvođača
u ukupnoj debljini od 50 mm
Donji bazni sloj se izvodi sa granulama pluta promjera
4-5 mm i pripadajućeg poliuretanskog veziva u debljini
od 35 mm na posteljicu zbijenog kamenog agregata
minimalne vrijednosti 40 MPa.
Gornji habajući sloj se izvodi od granula pluta
promjera 2-3 mm i pripadajućeg poliuretanskog veziva
u debljini od 15 mm
Sustav treba zadovoljavati normu EN 1177 što treba d
okazati priloženim certifikatom .
| Obračun po m2 | m2 | 50 |  | 0
4. | Prskanje tamponske podloge bitumenskom emulzijom.
| Obračun po m2 | m2 | 50 |  | 0
5. | Rad obuhvaća nabavu,prijevoz i ugradnju asfaltne mase
BNS 16 za izradu izravnavajućeg asfaltnog sloja
debljine 5-6 cm u uvaljanom stanju.
| Obračun po toni ugrađene asfaltne mase. | t | 5.5 |  | 0
4 | RADOVI GORNJEG USTROJA |  | UKUPNO: |  | 0

## 5
Građevina: |  | T.A.U.OPREMA d.o.o. |  |  | oznaka projekta:
IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU BRNAZE NA k.č.8440 k.o. BRNAZE |  |  |  |  | GP-11/25
Šantićeva 23, Kaštel Novi
A. | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
5 | ZANATSKI RADOVI |  |  |  | 0
0
1. | Dobava i ugradnja ograde igrališta.
Ograda je sistem od niza stupova i ogradnih panela.
Stupovi su od čel. cijevnih profila pravokutnog presjeka,
dimenzija u pop. presjeku 40/60 mm.
Poredani su i usidreni u pravilnom razmaku.
Temelje se podložnom pločom i sidrenim vijcima u
betonski temeljni zid. Na temeljne vijke stavit zaštitne kapice.
Ogradni paneli sastoje se od mreže dvostrukih horizontalnih
(ø8 mm) i vertikalnih žica (ø6 mm), dimenzije otvora (oka)
50/200 mm.
Duljina panela je 250cm, a visine od 1,00m
Paneli se na svojim krajevima fiksiraju na stupove u najmanje
tri mjesta pričvršćenja.
Svi elementi ograde moraju biti vruće cinčani i plastificirani.
Boja ograde: stupovi zelena (RAL 6005),
paneli zelena (RAL 6005)
Detalj ograde dan u grafičkom prilogu projekta.
Ograda je predgotovljeni proizvod.
Mora imati uvjerenje o kvaliteti i sigurnosti.
Prije ugradnje potrebno je uvjerenje o kvaliteti predati
nadzornom inženjeru te nakon njegovog odobrenja
pristupiti ugradnji.
Rad obuhvaća:
_ dobavu, dopremu i montažu tvornički izrađenih
predgotovljenih elemenata ograde
_ ugradnju prema projektu
| stup visine 1,08m (presjek 40/60mm) | kom | 8 |  | 0
| stup visine 1,28m (presjek 40/60mm) | kom | 7 |  | 0
| panel 8/6/8, L=250cm, h=1,00m | kom | 6 |  | 0
| panel 8/6/8, L=250cm, h=1,20m | kom | 3 |  | 0
| zaštitni rukohvat žute boje | kom | 9 |  | 0
| vrata visine 1,m, svijetle širine 1,40m, ispuna kao panel |  |  |  | 0
| ograde | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada opločanja obodne pješačke staze.
Opločanje se izvodi ugradnjom tipskih predgotovljenih
betonskih elemenata - ploča 40/40/4 cm, sa
površinskom obradom od riječnog kulir zrna (oblutka)
veličine 8-16 mm.
Ploče se polažu na pripremljenu podlogu od
pjeska 2-4 mm, debljine 4-5 cm.
Ugrađene betonske ploče moraju:
_ biti otporni na UV zrake, smrzavanje i sol
_ biti hidrofobne strukture
_ biti ispitani i imati certifikat o kvaliteti
Rad obuhvaća:
_ dobavu i transport na mjesto ugradnje betonskih ploča
_ ugradnju prema detalju iz projekta i uputi proizvođača
| Obračun po m2 izvedenog opločanja. | m2 | 21 |  | 0
3. | Gletanje postojećeg zida. Stavka obuhvaća
prethodno čišćenje, zapunjavanje većih pukotina
obijanje neravninana te fino gletanje.
| Obračun po m2 | m2 | 50 |  | 0
4. | Bojanje zidova bijelom bojom za beton.
U cijenu uključiti impregnaciju zida i
izravnavanje zida glet masom.
Stavka obuhvaća nabavu materijala i opreme.
| Obračun po m2 obojanog zida | m2 | 10 |  | 0
5. | Nabava, doprema i ugradnja "meke zaštite" obodnih zidova
igrališta. Materijal izrade:
Polymat-a, (E.V.A. - etilen vinil acetat) -
materijal s mikročelijskom strukturom, neotrovan,
nesagoriv, vodootporan, fleksibilan, antibakterijski,
protiv plijesni, UV otporan.
Isporučuje se u elementima (tablama) dimenzija 100x200 cm.
Debljina 22, boja zelena. U kompletu s elementima
obloge isporučiti specijalno ljepilo
za ljepljenje elemenata prema uputi proizvođača.
Boja zelena.
Za ugrađeni proizvod potrebno je dostaviti jamstvo
proizvođača na vijek trajanja od najmanje dvije godine.
Rad obuhvaća:
_ dobavu i prijevoz na mjesto ugradnje predgotovljenih
elemenata "meke zaštite" zidova
| Obračun po m2 ugrađene obloge. | m2 | 40 |  | 0
5 | ZANATSKI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0

## 6
Građevina: |  | T.A.U.OPREMA d.o.o. |  |  | oznaka projekta:
IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU BRNAZE NA k.č.8440 k.o. BRNAZE |  |  |  |  | GP-11/25
Šantićeva 23, Kaštel Novi
B. | OPREMA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
Potrebno je dobaviti i ugraditi tipski predgotovljeni proizvod iz
serijske proizvodnje poznatog proizvođača.
Ponuđač je dužan, prilikom davanja ponude dostaviti:
tehničku specifikaciju proizvoda
grafički prikaz (nacrte, 3D slike)
Sprava mora biti usklađena s normom HRN EN 1176 ili
jednakovrijednom, što se dokazuje uvjerenjem (certifikatom)
o kvaliteti.
Certifikat izdaje ovlaštena tvrtka ili ustanova. Iz certifikata
mora biti vidljivo da je proizvod odnosno njegovi sastavni
dijelovi ispravan i siguran za upotrebu. Ponuđač je prije
montaže dužan dostaviti nadzornom inženjeru traženi
certifikat i pripadajući izvještaj o izvršenom ispitivanju te po
njegovom odobrenju pristupiti ugradnji. Izvođač je dužan
prije ugradnje, uvjerenje o kvaliteti s pripadajućim
izvještajem o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom
inženjeru te po njegovom odobrenju pristupiti
ugradnji.Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom
proizvođača koja osigurava sljedivost sprave kao
predgotovljenog proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti
podaci o proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, te
podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je
Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i
to:
_ 15 godina za dijelove od bagrema
_ 10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika
_ 10 godina za dijelove od HPDE materijala
_ 5 godina za dijelove od poliamida, poliprolipena
_ 5 godina za antukorozivno zaštićene elemente od
čelika
_ 2 godine za elemente od gume, pokretne elemente
Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju
svih originalnih rezervnih dijelova sprave.
Rad obuhvaća:
_ dobavu tvornički izrađenog predgotovljenog proizvoda
_ prijevoz do mjesta ugradnje
_ ugradnju prema projektu i uputi proizvođača.
6. | OPREMA
1. | Dobava i ugradnja na pripremljenom betonskom temelju,
sprave oznake 1. ”Ljuljačka jednosjed"
Temeljenje duboko.
Oblik i sadržaj sprave:
Sastoji se od:
_ konstruktivnih stupova
_ sjedišta s lancima
Dimenzije (DxŠxV):20 x 233 x 235 cm +/- 5%
Zona sigurnosti: 720 x 175 cm +/- 5%
Visina pada: 134 cm
Konstruktivni stupovi su od akacija (bagremovih oblica)
Sjedišta su aluminijska sa gumenom oblogom.
Lanci su nehrđajućeg čelika promjera 6mm.
| Obračun po komadu ugrađene sprave. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja na pripremljenom betonskom temelju,
sprave oznake 2. ”Opružna klackalica dvosjed"
Temeljenje plitko.
Oblik i sadržaj sprave:
Sastoji se od:
_ konstruktivne grede s temeljnim elementom
_ dva sjedišta
_ rukohvata
_ dviju gumenih zaštitnih odbojnika
Dimenzije (DxŠxV):73 x 310 x 105 cm +/- 5%
Zona sigurnosti: 273 x 501 cm +/- 5%
Visina pada: 90 cm
Konstruktivna greda je od akacija (bagremovih oblica)
Rukohvati su od nehrđajućeg čelika AISI 304.
Sjedišta su od protukliznih ploča debljine 15mm
Spojni elementi temeljnih stupova su čelika obrađeni
postupkom plastificiranja i praškastog zapečenja.
| Obračun po komadu ugrađene sprave. | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja na pripremljenom betonskom temelju,
sprave br 3. "Njihalica"
Temeljenje plitko.
Sprava je predviđena za djecu od 1 do 12 godina.
Oblik i sadržaj sprave:
Sastoji se od:
_ kućišta u obliku lika motora
_ sjedala
Oblik sprave i smještaj na igralištu dani su u grafičkim
prilozima projekta.
Dimenzije sprave: 32x79x76 cm(+/- 5%)
Sigurnosna zona: 232 x 339 cm (+/- 5%)
Maksimalno moguća visina slobodnog pada 58cm.
Materijal izrade:
Konstrukcija je od akacija (bagremovih oblica)
Sjedišta su od protukliznih ploča debljine 15mm
Spiralna opruga je čelična sa odgovarajućom
antikorozivnom zaštitom.
| Obračun po komadu ugrađene njihalice | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja sprave br.4 na pripremljenom
betonskom temelju, klupe sa naslonom,
Dimenzije (DxŠxV):1800 x 615 x 810 mm
Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih
elemenata dodatno zaštićenih zapečenim prahom
Sjedište i naslon su izrađeni od sibirskog ariša
zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode
Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su
modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže
oštre rubove.Završna obrada svih čeličnih dijelova
su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim
zapečenim prahom.Svi drveni dijelovi
zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.
| Obračun po komadu ugrađene klupe. | kom | 1 |  | 0
6. | OPREMA |  | UKUPNO: |  | 0

## REKAPIT
Građevina: |  |  | T.A.U.OPREMA d.o.o. | oznaka projekta:
IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU BRNAZE NA k.č.8440 k.o. BRNAZE |  |  |  | GP-11/25
Šantićeva 23, Kaštel Novi
R.b. |  | Opis stavke |  | Iznos
A. | A | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
1 |  | PRIPREMNI RADOVI |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI |  | 0
3 |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  | 0
4 |  | RADOVI GORNJEG USTROJA |  | 0
5 |  | ZANATSKI RADOVI |  | 0
A. |  | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKOG ZANATSKIH RADOVA |  | 0
B. | B | OPREMA
|  | OPREMA |  | 0
B. |  | REKAPITULACIJA OPREMA |  | 0
A+B |  | REKAPITULACIJA SVEUKUPNO |  | 0
|  | PDV |  | 0
|  | SVEUKUPNO SA PDV-om |  | 0
Obračun po stvarno izvedenim količinama